## 广西数字政务一体化平台运维_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 广西数字政务一体化平台运维 |  | 项目编码 | 331001202000007
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1360
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1360
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西数字政务一体化平台建设方案的通知》（桂政发〔2018〕53号），经过一年多的建设及试运行，目前已完成广西数字政务一体化平台（以下简称“一体化平台”）一期建设（投资金额1.73亿），即将进入正式运行使用期。根据自治区《研究加快数字广西基础设施建设有关工作纪要》（桂政阅〔2018〕86号）“关于一体化平台建成后，由自治区财政安排经费列入自治区大数据发展局年度预算，用于平台的维护和管理的工作安排”的工作部署，鉴于自治区已安排资金给数字广西集团专项用于广西数字一体化平台建设的实际，为确保广西数字政务一体化平台的正常运行，根据政府采购相关管理规定，通过政府购买服务的方式，解决广西数字政务一体化平台运行及技术管理问题。 一体化平台运行管理服务，内容主要有： 1． 安全运行及监测。 2． 故障处理和软硬件维修服务。 3． 运行咨询管理。 4． 安全测评服务管理。 5． 应急管理及演练服务管理。 6. 自治区政务服务中心现场软硬件运行服务
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-12-31
项目实施进度 | 已从2020年1月1日安排55名运维人员驻点开展一体化平台运维工作。
年度绩效目标 | 全年响应，完成广西数字政务一体化政务服务门户、事项库管理、运行管理系统等53套系统及配套硬件设备运维服务，包括日常技术支撑、系统运行维护、及安全保障管理；落实7*24小时日常运行保障，其中8:00-22:00为人工值守；根据运维管理办法和应急响应机制，按照应急预案进行演练并提供相关技术培训及安全管理服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。
自评得分（满分100分） |  | 98 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 业务系统可用率 | 1.政务服务综合系统。确保政务服务综合系统（包含政务门户，受理系统，审批系统，中介超市等）全年7X24小时运行稳定，不发生安全事件。 2.政务服务数据共享平台系统。确保政务服务数据共享平台系统（包含事项库管理和数据共享交换平台系统）全年7X24小时运行稳定，不发生安全事件。 3.公共支撑系统。确保统一公共支撑系统（包含统一认证、统一电子印章、统一安全、统一邮寄等系统）全年7X24小时运行稳定，不发生安全事件。 4.“互联网+监管”系统。确保“互联网+监管”系统全年7X24小时运行稳定，不发生安全事件。 | >99.9% | 实际完成值为99.91% 。 | 已完成 | 10
|  | 故障处理和软硬件维修服务 | 1.提供20人驻场运维团队负责政务服务综合系统（包含政务门户，受理系统，审批系统，中介超市等）的日常巡检，二线技术支持、系统升级、后台和数据库管理等运维工作。 2.提供10人驻场运维团队负责政务服务综合系统（包含政务门户，受理系统，审批系统，中介超市等）的日常巡检，二线技术支持、系统升级、后台和数据库管理等运维工作。 3.提供5人驻场运维团队负责政务服务综合系统（包含政务门户，受理系统，审批系统，中介超市等）的日常巡检，二线技术支持、系统升级、后台和数据库管理等运维工作。 | 100% | 已提供20人驻场运维团队负责政务服务综合系统。 | 已完成 | 10
|  | 自治区政务服务中心现场软硬件运行服务 | 1.现场软件运行服务。工作日走访政务中心入驻27个单位窗口，了解一体化平台当天使用情况及问题收集和处理。 2.现场硬件运行服务。工作日对自助机、LED屏幕、取号机等进行巡检1次，及时补充耗材。 | >220次 | 实际完成值为224次。 | 已完成 | 6
|  | 安全管理服务 | 1.等保测评1次。每年一次按照国家相关信息安全政策及技术标准要求，依托政务云的安全体系，结合一体化平台实际业务需要，对其开展定级备案及安全建设方案完善优化咨询、等级保护测评等工作。 2.密码测评1次。每年1次全面评估一体化平台密码应用合规性、正确性、有效性，提供系统整改和加固过程中出现问题的备选解决方法，提高系统的安全防护能力。 3.人工渗透测试1次。人工渗透测试服务为针对一体化平台的互联网区、公共网区一体化平台系统页面进行每年1次的人工渗透测试，通过对系统的弱点、技术缺陷或漏洞的主动分析，对信息系统进行模拟攻击测试，分析系统的安全风险和应对措施。 | 98% | 已进行等保测评1次，密码测评1次，人工渗透测试1次。 | 已完成 | 6
| 质量指标 | 运行咨询投诉和评价服务 | 1.响应及时率。客服在回复用户的过程中，从用户咨询到客服回应的时间差，要求客服响应时间超过1分钟的比例不能超过50%。 2.一次性解决率。要求客服人员遇到60%以上的问题或需求能够首次解决，无需后续工作。 3.问题关闭率。解决用户提出工单，关闭率大于90%。 4.满意度。用户对客服或者对工单处理的满意度大于90%。 | 100% | 客服响应时间超过1分钟的比例为36.6%；客服人员遇到71.02%以上的问题或需求能够首次解决，无需后续工作；解决用户提出工单，关闭率为98.2%；用户对客服或者对工单处理的满意度为95.6%。 | 已完成 | 6
|  | 应急演练 | 编制应急演练预案并组织开展应急演练。 | 1次 | 编制应急演练预案并组织开展应急演练1次。 | 已完成 | 6
| 时效指标 | 运行管理服务完成时间 | 广西数字政务一体化平台运行管理服务完成时间。 | 2020-12-31 | 财政投评已完成，但还未来得及正式进行采购流程，签订采购合同。 | 2020年12月28日收到自治区财政厅关于《广西数字政务一体化平台运行及技术管理政府购买服务项目支出预算评审报告》，因此还未来得及正式进行采购流程，拟于2021年完成采购程序，完成对广西数字政务一体化平台运行服务。 | 1
|  | 技术管理服务完成时间 | 广西数字政务一体化平台运行技术管理服务完成时间。 | 2020-12-31 | 财政投评已完成，但还未来得及正式进行采购流程，签订采购合同。 | 审报告》，因此还未来得及正式进行采购流程，拟于2021年完成采购程序，完成对广西数字政务一体化平台运行服务。 | 1
|  | 安全漏洞扫描 | 至少每两个月执行一次针对一体化平台云服务虚拟机，包含服务器、数据库、中间件等的漏扫，通过扫描发现可能存在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上的缺陷 | 6次 | 已开展6次。 | 已完成 | 6
| 成本指标 | 产出成本 | 广西数字政务一体化平台运行及技术管理政府购买服务成本。 | 1360万元 | 服务成本1360万元。 | 已完成 | 6
效益指标 | 社会效益指标 | 网办率 | 全区平均网办率持续提升。 | 大于60% | 全区平均网办率73.5%。 | 已完成 | 6
| 经济效益指标 | 节约运维资金 | 通过集中、统一运维节约13个地市的政务服务平台运维经费（贵港除外）。 | 节约资金1300万元 | 通过集中、统一运维节约13个地市的政务服务平台运维经费（贵港除外）1300万元。 | 已完成 | 6
| 生态效益指标 | 加强全区政务服务网上办理能力 | 推动全区13个地市的政务服务平台统一汇集，从而提升全区政务服务网上办理能力，促进数字政府建设向集约高效方向发展。 | 100% | 完成率100% | 已完成 | 6
| 可持续影响指标 | 推进数字政府建设 | 按照《数字政府建设三年行动计划》 修改完善广西数字政务一体化平台建设方案. | 100% | 已完成 | 已完成 | 6
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 办事群众对政务服务综合评价 | 大于等于95% | 办事群众对政务服务综合评价99.99%。 | 已完成 | 6
其他指标

## 数字广西中国东盟信息港综合管理平台（二期）建设_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 数字广西（中国—东盟信息港）综合管理平台（二期）建设 |  | 项目编码 | 331001202000006
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 200
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 200
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为更好管理东盟信息港项目库，经财政厅审核批准，大数据发展局局党组会审议通过，对数字广西综合管理平台进行更新。主要完成一批数字广西相关项目数据、空间数据、业务数据处理应用，并新建4个子系统，省级6个子系统。实现了对数字广西（中国—东盟信息港）建设相关业务的综合管理，并结合地理空间技术实现各类相关专题的空间化管理与可视化展示
项目起始时间 | 2020-09-29 |  | 项目终止时间 |  | 2021-03-30
项目实施进度 | 项目于2020年9月签订合同，于2020年12月试上线运行，2021年3月完成项目验收
年度绩效目标 | 完成项目运行，验收，款项支付
自评得分（满分100分） |  | 97.5 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 完成具体项目、各地市数据接入数量 | 1、完成对2020年166个项目图片、视频等数据整理、处理、入库2、完成5个及以上地市项目全景数据采集 | 1、113个项目；2、选取南宁、柳州、钦州、桂林、北海等地5-6个重点项目进行全景数据采集 | 接入194个项目。并采集了5个重点项目进行全景数据采集。 | 无 | 10
| 质量指标 | 供应商提供的技术服务支持 | 供应方需提供后续7*24小时技术支持 | 1、系统平稳运行 2、7*24小时的技术支持 | 系统平稳运行，并提供QQ群，微信群等业务支持 | 无 | 10
| 时效指标 | 项目完成时间 | 在2020年12月底前完成二期平台建设 在2021年1月底前完成功能调试 在2021年1月底前完成第三方评估测试 | 完成试运行、项目性能测试、第三方评估测试。 | 试运行2020年12月14日，第三方性能测试：21年1月25日。第三方功能测试：21年1月26日 | 因系统验收延期，项目于12月试上线运行，3月完成平台建设 | 9
| 成本指标 | 项目成本及支付要求 | 1、签订合同后需马上支付50%即140.4万元； 2、控制在预算内 | 1、合同规定时间内付款 2、控制在预算内 | 按合同规定付款，并控制在预算范围内 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 带动项目投资额 | 可有效推动项目库内166个项目开工，建设、竣工，并积极推动各业主加大对数字广西（中国—东盟信息港）的建设，预计2021年项目总投资额超50亿元 | 项目总金额达50亿 | 总投资额到416亿，已投资额有13亿元 | 无 | 10
| 经济效益指标 | 社会效益 | 建成可移动办公的终端平台并接入至“爱广西”，提高工作人员效率。 | 12月底前可进行建设项目的移动办公 | 可通过中国东盟信息港综合管理平台APP进行移动办公 | 因爱广西APP尚未普及，现尚未接入爱广西APP | 9
| 生态效益指标 |  |  | 减少社会资源的浪费，减少办公人员办公时间成本 | 使用QQ等方式线上教学，减少了培训成本。 | 无 | 10
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 1、如后续有新增项目可加入至管理平台管理； 2、与一期建设系统适配，满足无缝衔接 | 1、是否可新增项目纳入管理； 2、是否完成适配 | 完成与一期的适配，新的项目可直接纳入管理 | 无 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 各使用单位满意度 | 调查对象满意度90%以上得95分，满意度80-90%得85分，满意度70-80%得75分 | 指标值(满意度) | 使用人员未提出不满意 | 无 | 9.5
其他指标

## 中国_东盟（华为）人工智能创新中心_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中国—东盟（华为）人工智能创新中心 |  | 项目编码 | 331001202000009
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 3000
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 3000
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为承接和落实广西壮族自治区人民政府和华为技术有限公司战略合作框架协议，支持数字广西建设，推进人工智能产业在广西壮族自治区的发展，经广西壮族自治区人民政府指派，在自治区大数据发展局指导下，数字广西集团与华为公司联合成立中国—东盟（华为）人工智能创新中心，作为广西人工智能产业和数字经济发展的使能平台，创新中心的主要职责是推进区内人工智能产业的发展以及重点产业的智能化转型，并从生态构建和人才培养等多个方面，促进广西数字经济技术进步和产业结构优化升级。 一是支撑数字广西大数据平台、智能制造平台的落地，构造广西产业智能化，辐射东盟；二是推动华为人工智能能力与广西各厅局和地市相结合，在众多领域联合建设城市智能体，共同打造区域示范应用；三是通过开放华为人工智能云平台能力，服务区内数字经济企业，降低企业应用人工智能技术的门槛，助力区内人工智能类、大数据类、软件开发类企业发展壮大；四是与高校和科研机构共同开设人工智能技术课程，开放工程师认证培训体系，培养“人工智能+”的复合型专业人才，打通高校教育与企业需求，为广西人工智能产业可持续发展提供源动力。
项目起始时间 | 2019-05-01 |  | 项目终止时间 |  | 2024-12-31
项目实施进度 | 中国—东盟（华为）人工智能创新中心于2019年8月挂牌成立，由自治区财政从2019年起连续五年，每年投入3000万元资金用于创新中心开展工作，创新中心每年持续投入资金、技术及服务等资源对广西企事业单位进行智能化产业扶持，目前处于创新中心开展工作的第二年度。
年度绩效目标 | 1.实地对接调研企事业单位不少于100家；提供不少于6场人工智能技术培训 2.结合自治区产业特色，基于实地调研走访基础，筛选优质场景应用，为至少10家企事业单位提供不少于2000万人工智能云资源 3.利用媒体资源宣传推广至少5家广西优质企业； 4.联合政府举办1场有影响力的峰会，举办不少于6场的本地生态活动；运营800平方米的创新中心展厅，接待展览次数不少于50场次； 5.拓展高校、社会性人才培养机构合作，重点培养AI应用开发实践型人才，落地至少2个人才培养项目
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 企事业单位项目调研 | 实地对接调研自治区企事业单位 | 实地对接调研不少于100家企事业单位 | 实地对接调研120家企事业单位 | 已完成 | 5
|  | 人工智能技术培训 | 面向全区开展人工智能相关技术培训 | 面向全区开展不少于6场人工智能相关技术活动培训 | 面向全区开展20场人工智能相关技术活动培训 | 已完成 | 5
| 质量指标 | 人工智能场景项目支持 | 基于实地调研走访基础，筛选优质场景应用，提供人工智能云资源，支持人工智能标杆项目建设 | 支持不少于10个人工智能项目 | 暂未支持人工智能项目 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应人工智能补贴。同时内部对项目运作做了梳理优化，目前相关流程已经梳理完毕，计划2021年6月底可完成支持15个以上的人工智能项目。 | 6
|  | 标杆打造及推广 | 投入技术、市场等资源打造优质标杆项目，并为其做宣传推广 | 打造5个标杆项目推广 | 打造6个标杆项目推广 | 已完成 | 5
|  | 人才培养项目支持 | 拓展高校、社会性人才培养机构合作，重点培养AI应用开发实践型人才，落地人才培养项目 | 落地2个人才培养项目 | 暂未落地人才培养项目 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应人工智能补贴。同时内部对项目运作做了梳理优化，目前相关流程已经梳理完毕，计划2021年6月底可完成支持2个以上的人才培养项目。 | 3
| 时效指标 | 项目绩效推进进度 | 1.有序将本年度专项资金全部使用完毕，将政策补贴落到实处； 2.实地对接调研企事业单位不少于100家；提供不少于6场人工智能技术培训 3.筛选优质场景应用，为不少于10家企事业单位提供人工智能云资源 4.利用媒体资源宣传推广至少5家广西优质企业； 5.举办1场有影响力的峰会，举办不少于6场的本地生态活动； 6.运营创新中心展厅，接待展览次数不少于50场次； 7.拓展高校、社会性人才培养机构合作，重点培养AI应用开发实践型人才，落地2个人才培养项目 | 2020年12月31日前完成 | 暂未完成 | 尚未到时间截止日，且2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应人工智能补贴。同时内部对项目运作做了梳理优化，目前相关流程已经梳理完毕，计划2021年底可完成该项指标工作。 | 5
| 成本指标 | 本地化团队运营 | 基于业务需要组建本地化专职团队，为企事业单位提供贴身技术支持 | 本地化专职团队不少于9人 | 本地化专职团队15人 | 已完成 | 10
|  | 展厅运营 | 持续建设及运营的创新中心展厅，面向全区开放接待展览 | 接待次数不少于50场次 | 接待次数106场次 | 已完成 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 提升生产及服务水平 | 促进各个行业生产及服务水平提升 | 在各地市广泛开展调研工作，输出不少于100份调研分析报告。为不少于10家企事业单位做好方案设计，并提供至少2000万人工智能云资源，降低其项目开发成本。 | 在各地市广泛开展调研工作，输出调研报告120份。 | 已完成 | 10
| 经济效益指标 | 降低人工智能应用开发成本 | 助力企事业单位低成本地应用人工智能技术 | 面向全区提供人工智能云平台，降低应用人工智能技术的门槛，落地不少于10个人工智能项目。 | 梳理了15个在建项目，计划2021年6月底前向全区企事业单位提供约涉及1000万元人工智能云资源 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应人工智能补贴。同时内部对项目运作做了梳理优化，目前相关流程已经梳理完毕，计划2021年6月底可支持15个以上人工智能项目，合计涉及约1000万人工智能云资源。 | 6
| 生态效益指标 | 建设人工智能生态圈 | 逐步打造广西人工智能生态圈 | 积极开展技术沙龙、人工智能峰会等生态活动，覆盖人数不少于1500人，带动产业氛围，提供不少于6场技术培训，参培人数不少于150人，引导其利用人工智能技术解决实际问题。 | 举办数字广西鲲鹏产业生态大会、第二届中国—东盟人工智能峰会等20场活动，累计覆盖超5000人。 | 已完成 | 10
| 可持续影响指标 | 树立标杆引领产业发展 | 建设标杆典型，持续引领各行业转型升级 | 结合广西产业特色，在政务、工业、农业等领域落地人工智能技术，打造不少于5个标杆场景应用 | 结合广西产业特色，在政务、工业、农业等领域落地人工智能技术，打造6个标杆场景应用 | 已完成 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 服务对象满意度 | 创新中心服务对象整体90%以上满意 | 90%满意 | 100%满意 | 已完成 | 10
其他指标

## 自治区政府门户网站及政务新媒体运维_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 自治区政府门户网站及政务新媒体运维 |  | 项目编码 | 331001202000008
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 200
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 200
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 自治区人民政府门户网站是自治区人民政府和自治区人民政府各部门，以及各市人民政府在国际互联网上发布政府信息和提供在线服务的综合平台。现有“广西与东盟、美丽广西、政务公开、网上办事、互动交流、广西数据、精彩专题”等栏目，第一时间权威发布自治区人民政府重大决策部署和重要政策文件、重要活动等政务信息，同时面向社会提供与政府业务相关的服务，建设基于互联网的政府与公众互动交流新渠道，完成其他重要任务。自治区政府门户网站政务新媒体（即“两微一端”微信、微博、移动客户端，以下简称“两微一端”）是自治区政府门户网站发布政务信息和提供在线服务的新媒体平台，内容主要来自自治区政府门户网站，也是政府面向社会提供服务、与公众互动交流的新渠道。 按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8号）要求，要加强内容和技术保障，强化各级政府网站协调联动，充分利用新媒体手段拓宽信息传播渠道，完善功能，健全制度，加强内容和技术保障，将政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。 2017年5月，国务院办公厅印发《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号），要求适应互联网发展变化和公众使用习惯，推进政府网站向移动终端、自助终端、政务新媒体等多渠道延伸，为企业和群众提供多样便捷的信息获取和办事渠道。 通过加强网站内容和技术便捷的信息获取和办事渠道。通过加强网站内容和技术建设，确保自治区政府门户网站及其“两微一端”平衡安全运行，进一步提升权威性和影响力。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-31
项目实施进度 | 完成2020年度自治区人民政府门户网站及政务新媒体运行维护工作。
年度绩效目标 | 完成2020年度自治区人民政府门户网站及政务新媒体运行维护工作，包括升级改版自治区政府门户网站。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 日均发稿量及内容更新要求 | 1.日均发稿量不得低于50条； 2.围绕自治区人民政府常务会等制作至少20个专题； 3.围绕自治区人民政府重点工作、经济民生等制作至少50个图解； 4.对自治区人民政府会议、自治区“两会”等进行现场文字、图片等信息即时发布。 5.摄制访谈（含视频专题片、微纪录片）不少于12期。每场访谈有现场文字、精选图片、精彩观点和视频展示，并对视频进行精编处理。系列访谈搭建专题页面集中进行展示，每期访谈配套图解多媒体产品至少1个。 | 98% | 均完成，详见附件。 | 已完成 | 10
| 质量指标 | 全国政府网站排名 | 至少保持2019年在全国省级政府门户网站的排名。 | 2019年全国排名第四 | 2020年数字政府服务能力暨第十九届中国政府网站绩效评估结果发布会在北京召开，广西壮族自治区人民政府门户网站以87.2的评估总分排全国省级政府网站第4位。 | 已完成 | 10
| 时效指标 | 更新时间及响应速度 | 1.7×24小时不间断发布各类政务信息； 2.保证首页头条、要闻、政务活动栏目每天早上10:00前集中更新完毕；3.日均栏目更新量不低于15个； 4.承诺所有产品和服务接到制作、修改等要求后1小时内进行响应，建立应急响应机制，及时排除技术故障。 | 98% | 均完成，详见附件。 | 已完成 | 10
| 成本指标 | 运维成本 | 2020年度自治区人民政府门户网站及政务新媒体运行维护成本。 | 小于200万元 | 最终成交金额为187万元。 | 已完成 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 网站推广 | 1.承诺自治区政府门户网站重要稿件及产品进行线上线下推广； 2.承诺做好自治区人民政府及其办公厅交办的宣传引导工作进行线上线下推广。 | 100% | 100%。 | 已完成 | 10
| 经济效益指标 | 经济效益 | 是否按预定成本完成，有无资金浪费 | 节约资金大于等于5% | 节约资金成本13万元。 | 已完成 | 10
| 生态效益指标 | 加强网站建设 | 严格执行中办发〔2016〕8号、国办发〔2017〕47号文件，加强自治区政府门户网站与全区各级各部门网站之间协调联动，强化与中央和地方主要新闻媒体、主要新闻网站、重点商业网站以及微博微信、移动客户端等新媒体的联动，提高宣传引导的针对性和有效性，将自治区政府门户网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。 | 100% | 100%。 | 已完成 | 10
| 可持续影响指标 | 升级改版 | 按照国办发〔2017〕47号文件要求，升级改版自治区政府门户网站。 | 100% | 运维期间完成升级改版工作，详见附件。 | 已完成 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 网民留言活动及产品制作 | 1.开展“主席信箱”、两会主题留言等留言征集活动不少于3次； 2.结合网民留言推出图解、视频等多样化产品。 | 大于等于95% | 100%。 | 已完成 | 10
其他指标

## 12345政府服务热线日常运行_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 12345政府服务热线日常运行 |  | 项目编码 | 331001202000005
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 800
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 800
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为响应国家“互联网+”战略规划计划，建设自治区12345政务服务便民热线平台，打造新形势下的便民服务体系，推进政府服务创新。巩固县（市、区）12345政务服务便民热线建设成果，整合优化全区区职能部门政务服务热线等功能，实现统一接听、统一服务、统一督办、统一考核，并加强数据的挖掘和分析，为自治区党委、自治区人民政府决策提供支撑。
项目起始时间 | 2020-05-28 |  | 项目终止时间 |  | 2021-05-28
项目实施进度 | 已按要求完成相关服务。
年度绩效目标 | 已按要求完成相关服务。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 资源管理 |  | 1.提供呼叫接入系统及业务系统融合的热线平台 2.提供短信发送服务 3.提供光纤专线 4.提供话务运营团队及配套办公设备 | 1.已提供呼叫接入系统及业务系统融合的热线平台 2.已提供短信发送服务 3.已提供光纤专线 已4.提供话务运营团队及配套办公设备 | 无 | 10
| 质量指标 | 热线运营 |  | 热线运营 | 按要求持续提供相关服务 | 无 | 10
| 时效指标 | 服务时间 |  | 2021年1月开始提供相关服务 | 服务至2020年12月31日止 | 无 | 10
| 成本指标 | 成本控制 |  | 成本控制在预算内 | 成本已控制在预算内 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | “一站式服务”的政务热线新机制 |  | 1.一号对外提供服务 | 1.呼叫接入系统可用率：99.99% 2.通信线路可用率：100% 3.短信有效到达率：99.99% 4.呼损率：0.02% 5.人工接通率：96.81% 6.解答准确率：99.14% 7.服务投诉量:0 8.服务达标率：100% | 无 | 10
| 经济效益指标 |  |  | 1.呼叫接入系统可用率：月度≥99.9% 2.通信线路可用率：月度≥99.9% 3.短信有效到达率：99% 4.呼损率：月度＜2% 5.人工接通率：月度≥95% 6.解答准确率：月度≥93% 7.月度工单＞96单时，月度小于等于3‰ 8.服务达标率：月度≥96% | 1.呼叫接入系统可用率：99.99% 2.通信线路可用率：100% 3.短信有效到达率：99.99% 4.呼损率：0.02% 5.人工接通率：96.81% 6.解答准确率：99.14% 7.服务投诉量:0 8.服务达标率：100% | 无 | 10
| 生态效益指标 |  |  | 1.呼叫接入系统可用率：月度≥99.9% 2.通信线路可用率：月度≥99.9% 3.短信有效到达率：99% 4.呼损率：月度＜2% 5.人工接通率：月度≥95% 6.解答准确率：月度≥93% 7.月度工单＞96单时，月度小于等于3‰ 8.服务达标率：月度≥96% | 1.呼叫接入系统可用率：99.99% 2.通信线路可用率：100% 3.短信有效到达率：99.99% 4.呼损率：0.02% 5.人工接通率：96.81% 6.解答准确率：99.14% 7.服务投诉量:0 8.服务达标率：100% | 无 | 10
| 可持续影响指标 |  |  | 1.短信有效到达率：99% 2.人工接通率：月度≥95% 3.解答准确率：月度≥93% 4.月度工单＞1000单时，月度小于等于3‰ 5.服务达标率：月度≥96% 6.继续加快整合各类非紧急热线。 | 1.短信有效到达率：99.99% 2.人工接通率：96.81% 3.解答准确率：99.14% 4.服务投诉量:0 5.服务达标率：100% 6.正在调研各类需要整合的热线 | 无 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  |  | 1.按键满意率：月度≥95% 2.处理满意率：85% | 1.按键满意率：月度≥95.55% 2.处理满意率：99.17% | 无 | 10
其他指标

## 自治区大数据局办公大楼智能化改造_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 自治区大数据局办公大楼智能化改造 |  | 项目编码 | 331001202000004
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 502.73
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 502.73
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | "依据国家机关事物管理局《关于推进新时代机关事物工作的指导意见》《机关事物工作“十三五”规划》和加快推进数字广西建设系列文件精神，遵循统筹规划、先易后难、分步实施的原则开展广西壮族自治区大数据发展局办公大楼智能化改造。本项目采用高标准和新理念，以创新引领发展，实现大数据发展局楼宇智慧化、办公智能化和业务数字化整体水平的持续提升。通过本项目主要实现如下建设目标： 1、打造自治区大数据发展局“智慧机关”，建设智慧、安全、便捷、高效和节能的园区办公环境，实现楼宇智慧化水平“3年领先、5年不落后”。 2、树立全区产业生态应用的标杆和全区党政机关智慧园区建设的样板。 本项目的建设内容有：智慧楼宇数字平台、智能会议系统、一站式智能工作平台、智慧能源管理系统及智能照明控制、统一通行管理平台、智能监控系统、信息发布系统、智慧楼宇综合布线工程。"
项目起始时间 | 2020-08-01 |  | 项目终止时间 |  | 2021-05-26
项目实施进度 | "项目整体实施进度达到95%，各子系统具体完成情况如下： 1、智慧楼宇数字平台:已完成系统搭建，目前正在进行南向子系统改造，及ROMA对接及IOT对接。进度完成90%。 2、智能会议系统:已完成6楼会议室、1509、2010会议室的智能会议系统硬件安装及联调。进度完成100%。 3、一站式智能工作平台:已完成welink系统建设及调试，进度100%。 4、智慧能源管理系统及智能照明控制:已完成感应器、智能电表、能耗采集器等安装调试，进度完成100% 5、统一通行管理平台:已完成平台适配、梯控系统试运行、访客预约系统对接，门禁系统还在改造当中，进度完成95%。 6、智能监控系统:已完成摄像头安装，及监控监控系统的部署调试。进度完成100%。 7、信息发布系统:已完成朝歌系统部署，以及信息发布屏、电梯内外发布屏的安装和调试。进度完成100%。 8、智慧楼宇综合布线工程:已完成整体项目的综合布线工作。进度100%"
年度绩效目标 | "1、打造自治区大数据发展局“智慧机关”，建设智慧、安全、便捷、高效和节能的园区办公环境，实现楼宇智慧化水平“3年领先、5年不落后”。 2、树立全区产业生态应用的标杆和全区党政机关智慧园区建设的样板。"
自评得分（满分100分） |  | 97 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 完成不少于4套平台系统建设 | 完成智慧楼宇数字平台、智能会议系统、设备设施智慧管理系统、一站式智能工作平台、智慧能源管理系统及智能照明控制、统一通行管理平台、智能监控系统、信息发布系统、智慧楼宇综合布线工程建设 | 智慧楼宇数字平台1套、智能会议系统1套、设备设施智慧管理系统1套、一站式智能工作平台1套、智慧能源管理系统及智能照明控制1套、统一通行管理平台1套、智能监控系统1套、信息发布系统1套、智慧楼宇综合布线工程1项 | 目前已完成智能会议系统、智慧能源管理系统及智能照明控制等5个子系统的建设，智慧楼宇数字平台等3个平台还在建设当中 | 因协同办公平台对接楼宇智能化平台需求，导致平台部署模式变化，整体工作量增加30%，造成项目延期交付 | 10
| 质量指标 | 设备设施质量合格率≥90% | 设备设施质量合格率≥90% | 设备设施质量合格率≥90% | 设备设施质量合格率100% | 已完成。 | 10
| 时效指标 | 项目完成及时率≥85% | 2020年10月完成项目招标，2021年2月完成项目建设，2021年2月到4月试运行，2021年6月系统初验、和系统终验。 | 项目完成及时率≥85% | 项目整体进度达到95%，预计在5月31日完成交付 | 因协同办公平台对接楼宇智能化平台需求，导致平台部署模式变化，整体工作量增加30%，造成项目延期交付 | 10
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本控制在财政批复的预算内 | 项目成本控制在财政批复的预算内 | 项目成本控制在财政批复的预算内 | 已完成。 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 促进单位信息化建设 | 促进单位信息化建设显著，打造广西绿色用能、安全用能的先进性示范性标杆，精细化能源管理，及时发现各类异常，将能源管理提升到智慧运维的全新高度 | 促进单位信息化建设显著 | 通过智慧楼宇数字平台、智能会议系统、智慧能源管理系统等一系列先进系统建设，提升大楼的智能化水平，促进单位信息化建设显著 | 已完成。 | 9.5
| 经济效益指标 | 提高运维效能 | 通过水电能源和设备设施智慧管理系统的建设，将提高大楼用电效能21%，运维能效50%，设备寿命延长20%以上，费用节约可达42万/年 | 提高运维效能不低于50% | 智慧能源管理系统及智能照明控制已完成建设，通过对大楼用水、用电、消防等数据采集及智能管控，提升运维人员对大楼的管理能力，提升运维效能。 | 已完成。 | 10
| 生态效益指标 | 促进无纸化办公，降低纸张使用率 | 通过智慧办公（无纸化办公）和一体化智能防控系统的建设，将大大提高大数据局办公、协同效率，预计纸张节省可达2万张/年 | 通过智慧办公（无纸化办公）和一体化智能防控系统的建设，将大大提高大数据局办公、协同效率，预计纸张节省可达2万张/年 | 智能会议、一站式智能工作平台、信息发布等系统建设，能够实现无纸化办公、会议预约、回忆录播等功能，提升协同效率，节省纸张 | 已完成。 | 9
| 可持续影响指标 | 提高工作环境的安全性 | 智能化系统的部署和应用，可提高广西大数据发展局人员的安全保障，防止安全问题造成的经济损失，在一定程度上带动地区信息产业及相关产业的发展。 | 智能化系统的部署和应用，可提高广西大数据发展局人员的安全保障，防止安全问题造成的经济损失，在一定程度上带动地区信息产业及相关产业的发展。 | 智能监控系统、统一通行管理平台等系统建设，利用人脸识别、AI智能分析等技术手段，及时识别大楼周边潜在风险，提高广西大数据发展局人员的安全保障 | 已完成。 | 9
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度85%以上 | 使用人员满意度85%以上 | 使用人员满意度85%以上 | 已完成。 | 9.5
其他指标

## 数字广西协同调度指挥中心项目_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 数字广西协同调度指挥中心项目 |  | 项目编码 | 331001202000003
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1552.91
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1552.91
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平总书记视察广西重要讲话精神。根据本项目用户需求，为全面推动政府各部门数据整合共享，深化政务数据和社会数据的融合应用，实现政务数据资源的“可用、可管、可视”，为数字广西建设和政务服务提供有力支撑。本项目按照信息安全等级保护要求，以及各部门、各事业单位对自身现有数据的开放政策，建设信息资源规划和数据库、协同调度指挥中心基础设施、政务数据协同调度管理平台、自治区政府应急指挥五象分中心、数字广西展示平台、可视化展示厅。将各部门、各事业单位的数据进行加工、清洗和整合，建设成集协同调度、应急指挥、综合展示于一体的多功能协同指挥中心。实现区直各部门政务数据和业务应用资源汇聚共享、数据的可视化调度、指挥和展示，提升大数据应用能力。数字广西协同调度指挥中心位于广西壮族自治区大数据发展局6层，建设面积约为4500平方米，项目主要建设内容包括协同调度应急指挥中心、数字广西可视化展示平台、数字广西建设成果展示厅、政务数据协同调度管理平台以及其他配套工程等，其中数字广西建设成果展示厅建设面积约为2153平方米，包括序厅、数字政府、数字经济、数字社会、数字东盟、地市展示、企业展示区等。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-30
项目实施进度 | 目前已收集全区数字广西建设成果案例共225个，其中数字政府34个，数字经济61个，数字社会52个，中国-东盟信息港80个。完成数字政府、数字经济、数字社会、数字东盟、企业展区、地市展区、电子产品七大展区布展工作；完成全区协同调度指挥系统（一期）建设，大屏可视化已涵盖12个厅级单位的16个具有实时监测、实时控制、实时调度的应用系统。完成1期项目工程装修终级验收、软件（可视化建设）初级验收、硬件（设备采购安装）终级验收等各项工程验收工作。完成制定《数字广西协同调度指挥中心管理办法》、《数字广西协同调度指挥中心考核管理办法》等10个展厅配套制度。
年度绩效目标 | "按质按量完成指挥中心各类服务，无重大故障发生、无业主投诉。：1、提供指挥中心运营管理服务； 2、提供指挥中心各区域内容收集服务； 3、提供指挥中心各区域内容更新服务； 4、提供指挥中心讲解接待服务； 5、提供指挥中心软硬件维护服务； 6、提供重大节日接待保障服务； 7、提供指挥中心物业管理服务； 8、代缴指挥中心水电费用； 9、提供接待所需的会务材料。"
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 运营服务 | 运营服务保障至少八项：1、提供不少于5次重要节日保障。2、保障指挥中心内触摸一体机、监控摄像头、控制主机、条形屏、音响等355台设备正常运行。3、保障指挥中心内51.84㎡ P1.25 LED大屏正常运行。4、保障指挥中心内29.35㎡ P1.5 LED大屏正常运行。5、保障1个政务数据协同调度管理平台正常运行；6、保障1个大数据融合汇聚平台正常运行；7、保障坐席智控协作平台、控制终端软件、控制系统、远程交互视频会议软件、录播软件、智能跟踪系统等6套系统正常运行；8、保障门禁系统、监控系统正常运行。 | 运营服务保障至少八项：1、提供不少于5次重要节日保障。2、保障指挥中心内触摸一体机、监控摄像头、控制主机、条形屏、音响等355台设备正常运行。3、保障指挥中心内51.84㎡ P1.25 LED大屏正常运行。4、保障指挥中心内29.35㎡ P1.5 LED大屏正常运行。5、保障1个政务数据协同调度管理平台正常运行；6、保障1个大数据融合汇聚平台正常运行；7、保障坐席智控协作平台、控制终端软件、控制系统、远程交互视频会议软件、录播软件、智能跟踪系统等6套系统正常运行；8、保障门禁系统、监控系统正常运行。 | 完成 | 完成 | 10
| 质量指标 | 保障接待、会议过程中设备正常使用 | 1、接待过程中设备故障率＜1%；2、会议过程中设备故障率＜1%；3、人员培训次数达90%以上；4、重要节日接待保障率达100% | 1、接待过程中设备故障率＜1%；2、会议过程中设备故障率＜1%；3、人员培训次数达90%以上；4、重要节日接待保障率达100% | 完成 | 完成 | 10
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 于2020年12月25日按时、按质完成。 | 于2020年12月25日按时、按质完成。 | 完成 | 完成 | 10
| 成本指标 | 项目支出金额 | 实际支出控制在预算内，少于或等于1552.915万元 | 实际支出控制在预算内，少于或等于1552.915万元 | 实际支出控制在预算内，少于或等于1552.915万元 | 完成 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 形成数字广西建设经验交流平台 | 1、全年完成不少于80批次讲解接待工作。2、全年完成不少于50批次会议召保障支撑工作。 | 1、全年完成不少于80批次讲解接待工作。2、全年完成不少于50批次会议召保障支撑工作。 | 全年完成接待92批次，人数合计1797人，全年完成会议保障 52批次，合计人数4376人。 | 完成 | 10
| 经济效益指标 | 促进服务业发展 | 供应商需保障至少1名管理人员，2名软硬件维护人员，3名讲解人员，1宣传策划兼讲解人员在现场进行运营服务。 | 供应商需保障至少1名管理人员，2名软硬件维护人员，3名讲解人员，1宣传策划兼讲解人员在现场进行运营服务。 | 按要求配备 | 完成 | 10
| 生态效益指标 | 实现政务数据的“聚通用” | 形成全区信息资源共享协同机制，完成接待自治区领导参观不少于2次 | 形成全区信息资源共享协同机制，完成接待自治区领导参观不少于2次 | 完成 | 完成 | 10
| 可持续影响指标 | 促进单位交流 | 全年不少于50个厅局委办现场交流学习。 | 全年不少于50个厅局委办现场交流学习。 | 完成 | 完成 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 接待人员满意度 | 接待重要领导口头或者书面表扬≥1次 | 接待重要领导口头或者书面表扬≥1次 | 完成 | 完成 | 10
其他指标

## 中国_东盟信息港鲲鹏生态创新中心_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 中国—东盟信息港鲲鹏生态创新中心 |  | 项目编码 | 331001202000002
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 3000
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 3000
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 引入华为公司在鲲鹏技术、生态及创新资源的优势，建设中国-东盟信息港鲲鹏生态创新中心，支持广西区内企业技术创新、打造国产化替代先行示范工程，培养产业人才，共同发展鲲鹏计算产业生态，将广西壮族自治区建设成为产业生态完善、核心技术领先、应用场景丰富、产业竞争力较强的鲲鹏计算产业示范区。
项目起始时间 | 2019-12-31 |  | 项目终止时间 |  | 2024-12-31
项目实施进度 | 1、对接200余家软件企业，完成184个解决方案鲲鹏适配认证，涉及85家企业，覆盖政务、金融、安平、教育、医疗等行业。 2、玉林政务云、广西经济社会云、中国南方电网电力自动化等重点项目都广泛应用了鲲鹏，在各行业树立了一批标杆项目，形成了良好的示范引领作用。 3、面向社会人才开展12场鲲鹏技术沙龙、鲲鹏训练营、鲲鹏应用创新大赛等活动，培养鲲鹏开发者近3000人，覆盖企业200余家；面向高校师生开展鲲鹏HCIA认证培训，覆盖学生近1500人，超600人获得认证证书；与桂林电子科技大学、南宁职业技术学院开展鲲鹏课程建设合作。 4、举办鲲鹏产业峰会、广西数字峰会等13场鲲鹏品牌活动，现场参会累计超万人，形成了良好的品牌效应，进一步提升鲲鹏在广西的影响力。 5、与广西电信成立联合实验室，面向运营商开展鲲鹏适配，重点培育、孵化基于鲲鹏的全栈IT解决方案；与桂林电子科技大学成立联合创新中心，发展本地鲲鹏生态。 6、完成数广宝德产线落地，推动相关产品广泛应用于各领域，共同牵引十几家生态企业广西落地，壮大广西鲲鹏产业力量。
年度绩效目标 | 创新中心持续围绕鲲鹏产业生态建设，打造数字广西的先进、安全、绿色、算力底座。聚焦区内各行业软件适配、鲲鹏人才培养以及应用示范推广，2020年计划完成解决方案适配150个以上，在4个以上高校高职开展鲲鹏课程建设、开展2场以上大赛，培养2000以上鲲鹏人才，建设15个以上鲲鹏示范项目。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 主要绩效完成指标 | 1.面向全国，对在自治区范围内有应用的软件开发企业提供鲲鹏适配技术支持服务； 2.在自治区筛选一批师资力量雄厚、有专业优势、愿意投入的高职高校开展鲲鹏课程建设工作； 3.面向社会、高职高校通过举办鲲鹏竞赛，通过以赛促训的方式促进开发者、学员快速掌握鲲鹏技术体系； 4.举办技术沙龙、在线讲座、训练营等人才培养活动，对开发者进行赋能，培养一批鲲鹏专业型人才； 5.在自治区内选择一批有示范作用、有能力迁移到鲲鹏技术体系的单位，打造鲲鹏示范项目。 | 1.完成解决方案适配150个以上 2.在5所以上高校高职开展鲲鹏课程建设 3.举办2场鲲鹏竞赛 4.鲲鹏培训总计参培人数达到2000人 5.建设15个以上鲲鹏示范项目 | 1.完成解决方案适配证书发放187本。 2.完成南职、柳职2所学校达成鲲鹏课程建设合作。 3.举办了2场鲲鹏竞赛。 4.鲲鹏参赛人员达2584人。 5.建设1个鲲鹏示范项目。 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应补贴开展鲲鹏课程建设、建设鲲鹏示范应用。计划于2021年底前完成相关工作。 | 7
| 质量指标 | 鲲鹏适配成功率 | 牵引到创新开展鲲鹏适配的软件系统，确保适配成功率达到一定比例 | 适配成功率60% | 适配成功率98%.4。发放187个证书，3个适配终止，187.190=98.4%。 | 已完成 | 10
|  | 鲲鹏竞赛质量 | 每场鲲鹏训练营大赛提交作品达到一定数量 | 每场鲲鹏竞赛提交作品的数量达到20个 | 第一场竞赛参赛作品33个； 第二次竞赛参赛作品75个。 | 已完成 | 10
| 时效指标 | 主要绩效完成时间 | 在2020年底前，完成一批高校高职课程开课和示范项目上线 | 2020年12月31日前，在5个高校高职鲲鹏课程开课，开展2场鲲鹏大赛，12个鲲鹏示范项目上线。 | 2020/12/31日前，0个学校鲲鹏开课，开展2场鲲鹏比赛，0个鲲鹏示范项目上线。 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应补贴开展鲲鹏课程建设、建设鲲鹏示范应用。计划于2021年底前完成相关工作。 | 2
| 成本指标 | 投入软硬件资源 | 投入资源支持创新中心运营 | 投入鲲鹏资源、专家服务、平台工具、展厅建设等，支持生态适配、成果推广 | 提供鲲鹏服务器资源，包括云服务、裸金属服务、物理服务器，鲲鹏移植专家服务，鲲鹏代码迁移工具、鲲鹏编译器、鲲鹏性能分析工具、动态二进制编译工具等，利用鲲鹏展厅接待100多次。 | 已完成 | 10
|  | 组建本地化团队 | 组建团队支持创新中心开展各项运营工作 | 组建10人以上运营团队入驻到广投数字经济示范基地开展鲲鹏适配、人才培养、示范项目、品牌活动等各项运营工作 | 组建了11人运营团队入驻到广投数字经济示范基地开展鲲鹏适配、人才培养、示范项目、品牌活动等各项运营工作。 | 已完成 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 培养鲲鹏人才 | 面向社会开展鲲鹏技术沙龙等人才培养活动，与高校开展鲲鹏课程建设合作，为广西鲲鹏产业培养一批产业所需的鲲鹏人才。 | 1.在5所以上高校高职开展鲲鹏课程建设 2.举办2场鲲鹏竞赛 3.鲲鹏培训总计参培人数达到2000人 | 1.完成南职院、柳职院2所学校鲲鹏课程建设；2.举办了2场鲲鹏竞赛；3.鲲鹏参训人员2584人。 | 已完成 | 10
| 经济效益指标 | 带动本地产品销售 | 推动产业发展，实现鲲鹏商业应用，带动本地产品销售 | 落地鲲鹏项目不不少于5个，带动本地鲲鹏产品销售5000万 | 带动数广宝德品牌服务器、PC销售2亿余元。 | 已完成 | 10
| 生态效益指标 | 构建鲲鹏生态圈 | 创新中心支撑本地鲲鹏生态伙伴开展鲲鹏适配，与生态伙伴开展鲲鹏联合解决方案构建，助力广西构建完善的鲲鹏生态。 | 完成150个解决方案鲲鹏生态适配 | 完成187个鲲鹏适配证书发放。 | 已完成 | 10
| 可持续影响指标 | 树立标杆带动产业发展 | 通过打造鲲鹏示范标杆项目，扶持培育本地企业，带动引领各行业企业加入到鲲鹏生态 | 打造15个鲲鹏示范标杆项目，扶持培育本地企业，初步形成鲲鹏产业可持续发展环境 | 完成1个鲲鹏示范项目。 | 2020年度预算于2020年12月底拨付到我局，到位时间较迟，因此，企事业单位未能在2020年12月31日前申请相应补贴开展鲲鹏课程建设、建设鲲鹏示范应用。计划于2021年底前完成相关工作。 | 1
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 创新中心服务对象满意度 | 鲲鹏生态伙伴对鲲鹏创新中心提供的技术支持等服务满意度评价 | 整体满意度达90% | 整体满意度达100% | 已完成 | 10
其他指标

## 公共资源交易平台系统项目建设_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 公共资源交易平台系统项目建设 |  | 项目编码 | 331001202000001
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 1007.9
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 1007.9
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 从政策方面来看，广西壮族自治区公共资源交易平台系统项目符合《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）、《广西壮族自治区人民政府关于印发加快推进网上政府服务工作实施方案的通知》(桂政发〔2016〕13号)等国家和广西政策规划要求，整合工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等交易市场，建立统一的公共资源交易平台，有利于防止公共资源交易碎片化，加快形成统一开放、竞争有序的现代市场体系；有利于推动政府职能的转变，提高行政监管和公共服务水平；有利于促进公共资源交易阳光操作，强化对行政权力的监督制约，推进预防和惩治腐败体系建设。根据桂政办函〔2019〕26号文要求，自治区政府将广西壮族自治区公共资源交易平台系统项目交由数字广西集团建设及运行维护，主要建设内容是建设涵盖工程建设、权益类交易、药品和药械采购、政府采购等行业领域的全流程、电子化招投标系统。
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-30
项目实施进度 | "1、2019年完成公共资源交易电子服务系统与国家公共资源交易平台对接, 实现数据上传，以及实现工程类电子招投标系统上线。 2、2020年完成《2020年广西优化营商环境百日攻坚任务清单》6项指标，以及V1.0版本18个系统上线试运行，并同时将上线试运行的相关系统部署推广到各地市。 3、2021年继续完成剩余系统的上线试运行，整个项目达到验收条件，形成全区“一张网”。"
年度绩效目标 | "1、根据《2020年广西优化营商环境百日攻坚任务清单》，2020年11月30日完成6项指标年度绩效目标任务; 2、2021年完成交易平台32个子系统的所有功能的开发建设; 3、2021年交易平台系统在各地市部署推广及应用。"
自评得分（满分100分） |  | 98.5 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 | 公共资源交易服务门户网站群建设 | 完成公共资源交易服务门户网站群部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成公共资源交易服务门户网站群部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成公共资源交易服务门户网站群部署和应用，并推广至8个地市。 | 剩余6个地市希望使用旧网站，未上线使用新网站，根据制定的年度绩效目标，计划2021年继续完成。 | 0.5
|  | 信息发布服务子系统建设 | 完成信息发布服务子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成信息发布服务子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成信息发布服务子系统部署和应用，并推广至8个地市。 | 6个地市仍使用旧系统，未上线使用新系统，根据制定的年度绩效目标，计划2021年继续完成。 | 0.5
|  | 专家信息管理子系统建设 | 完成专家信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成专家信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成专家信息管理子系统部署和应用。 | 因区本级未确定系统推广时间，系统未推广至14个地市使用，根据制定的年度绩效目标，计划2021年继续完成。 | 0.5
|  | 主体信息管理子系统建设 | 完成主体信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成主体信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成主体信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 信用信息管理子系统建设 | 完成信用信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成信用信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成信用信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 监管信息管理子系统建设 | 完成监管信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成监管信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成监管信息管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 平台基础功能管理子系统建设 | 完成平台基础功能管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成平台基础功能管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成平台基础功能管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 智慧决策子系统建设 | 完成主智慧决策子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成主智慧决策子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成主智慧决策子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 智慧办公子系统建设 | 完成智慧办公子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成智慧办公子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成智慧办公子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 1.交易档案管理子系统建设；2.电子文件编制子系统建设 | 1.完成交易档案管理子系统主体框架功能部署和建设；2.完成电子文件编制子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 1.完成交易档案管理子系统主体框架功能部署和建设；2.完成电子文件编制子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 1.2020年已完成交易档案管理子系统主体框架功能部署和建设；2.2020年已完成电子文件编制子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 统一受理子系统建设 | 完成统一受理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成统一受理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成统一受理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 智能设备总控子系统建设 | 完成智能设备总控子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成智能设备总控子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成智能设备总控子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 场地管理子系统建设 | 完成场地管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成场地管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成场地管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 综合资金管理子系统建设 | 完成综合资金管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成综合资金管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成综合资金管理子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 5
|  | CA数字证书交叉互认平台建设 | 完成CA数字证书交叉互认平台主体框架功能部署和建设。 | 完成CA数字证书交叉互认平台主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成CA数字证书交叉互认平台主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 3
|  | 接口设计建设 | 完成接口设计主体框架功能部署和建设。 | 完成接口设计主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成接口设计主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 工程建设招投标子系统建设 | 完成工程建设招投标子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成工程建设招投标子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成工程建设招投标子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 3
|  | 政府采购电子交易子系统建设。 | 完成政府采购电子交易子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成政府采购电子交易子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成政府采购电子交易子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 1.权益类交易子系统建设；2.设区市及县交易平台子系统建设 | 1.完成权益类交易子系统主体框架功能部署和建设。2.完成主体信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 1.完成权益类交易子系统主体框架功能部署和建设。2.完成主体信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 1.2020年已完成权益类交易子系统主体框架功能部署和建设。2.2020年已完成主体信息管理子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 药品和药械采购子系统建设 | 完成药品和药械采购子系统主体框架功能部署和建设。 | 完成药品和药械采购子系统主体框架功能部署和建设。 | 2020年已完成药品和药械采购子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 1.网上开标评标子系统建设；2.远程异地评标智慧调度子系统建设 | 1.完成网上开标评标子系统部署和应用，并推广至14个地市。2.完成远程异地评标智慧调度子系统主体框架功能部署和建设 | 1.完成网上开标评标子系统部署和应用，并推广至14个地市。2.完成远程异地评标智慧调度子系统主体框架功能部署和建设。 | 1.2020年已完成网上开标评标子系统部署和应用，并推广至14个地市。2.2020年已完成远程异地评标智慧调度子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 统一技术平台建设 | 完成统一技术平台部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成统一技术平台部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成统一技术平台部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | 1.数据库软件（4套）建设；2.数据共享交换平台建设；数据中心子系统建设 | 1.完成数据库软件（4套）部署和应用，并推广至14个地市。2.完成数据共享交换平台部署和应用，并推广至14个地市。3.完成数据中心子系统主体框架功能部署和建设。 | 1.完成数据库软件（4套）部署和应用，并推广至14个地市。2.完成数据共享交换平台部署和应用，并推广至14个地市。3.完成数据中心子系统主体框架功能部署和建设。 | 1.2020年已完成数据库软件（4套）部署和应用，并推广至14个地市。2.2020年已完成数据共享交换平台部署和应用，并推广至14个地市。3.2020年已完成数据中心子系统主体框架功能部署和建设。 | 已完成。 | 1
|  | 安全保障系统建设 | 完成安全保障系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 完成安全保障系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 2020年已完成安全保障系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 1
|  | “事前”、“事中”、“事后”权力综合运行监管子系统建设 | 1.完成“事前”权力运行监管子系统主体框架功能部署和建设。2.完成“事中”综合监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。3.完成“事后”权力运行监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 1.完成“事前”权力运行监管子系统主体框架功能部署和建设。2.完成“事中”综合监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。3.完成“事后”权力运行监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 1.2020年已完成“事前”权力运行监管子系统主体框架功能部署和建设。2.2020年已完成“事中”综合监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。3.2020年已完成“事后”权力运行监管子系统部署和应用，并推广至14个地市。 | 已完成。 | 3
| 质量指标 | 公共资源电子交易系统（共计8个子系统）运行 | 确保公共资源电子交易系统（共计8个子系统）正确、稳定、可运行 | 确保公共资源电子交易系统（共计8个子系统）正确、稳定、可运行 | 根据平台系统V1.0版本，2020年公共资源电子交易系统（共计3个子系统）正确、稳定、可运行。 | 根据制定的年度绩效目标，公共资源电子交易系统剩余的5个子系统将在2021年完成建设。 | 1
|  | 公共资源交易电子服务系统（共计16个子系统）运行 | 确保公共资源交易电子服务系统（共计16个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 确保公共资源交易电子服务系统（共计16个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 根据平台系统V1.0版本，2020年公共资源交易电子服务系统（共计9个子系统）提供正确、稳定、可运行。 | 根据制定的年度绩效目标，公共资源交易电子服务系统剩余的7个子系统将在2021年完成建设。 | 1
|  | 公共资源电子监管系统（共计3个子系统）运行 | 确保公共资源电子监管系统（共计3个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 确保公共资源电子监管系统（共计3个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 根据平台系统V1.0版本，2020年公共资源电子监管系统（共计2个子系统）提供正确、稳定、可运行。 | 根据制定的年度绩效目标，公共资源电子监管系统剩余的1个子系统将在2021年完成建设。 | 1
|  | 应用支撑平台（共计5个子系统）运行 | 确保公共资源电子监管系统（共计3个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 确保公共资源电子监管系统（共计3个子系统）提供正确、稳定、可运行 | 根据平台系统V1.0版本，2020年应用支撑平台（共计4个子系统）提供正确、稳定、可运行。 | 根据制定的年度绩效目标，应用支撑平台剩余的1个子系统将在2021年完成建设。 | 1
| 时效指标 | V1.0版本（共计18个子系统）试运行时间 | 2020年12月底前完成V1.0版本（共计18个子系统）试运行 | 2020年12月底前完成试运行。 | 2020年12月底前已完成试运行。 | 已完成。 | 5
|  | 剩余子系统（共计14个子系统）具备上线试运行条件时间 | 2021年6月30日具备试运行条件。 | 2021年6月30日具备试运行条件。 | 2020年，7个子系统（CA数字证书交叉互认平台、设区市、接口设计、远程异地、交易档案、智慧办公、智能总控）用户测试中；7个子系统（智慧决策、数据中心、事前监管、信用、政采、药械、权益类）仍在建设中。 | 2020年，7个子系统（CA数字证书交叉互认平台、设区市、接口设计、远程异地、交易档案、智慧办公、智能总控）用户测试中；7个子系统（智慧决策、数据中心、事前监管、信用、政采、药械、权益类）仍在建设 | 1
| 成本指标 | 年度成本支出不突破经批准的项目预算。 | 年度成本支出不突破经批准的项目预算。 | 年度成本支出不突破经批准的项目预算。 | 2020年项目成本支出未突破经批准的项目预算。 | 已完成。 | 5
效益指标 | 社会效益指标 | 通过完成公共资源电子交易系统建设，形成全区一张网。 | 通过建设平台系统，打通自治区、市、县交易壁垒，形成全区一张网。 | 通过建设平台系统，打通自治区、市、县交易壁垒，形成全区一张网。 | 2020年已完成设区市部署和应用平台系统，初步构建全区电子化招投标“一张网”。 | 已完成。 | 6
| 经济效益指标 | CA互认平台建设 | 通过CA互认平台建设，解决全区CA互认问题，降低各交易主体交易成本。 | 通过CA互认平台建设，解决全区CA互认问题，降低各交易主体交易成本。 | 2020年已完成CA互认与降费，降低各交易主体交易成本。 | 已完成。 | 6
|  | 电子保函建设 | 通过电子保函建设，有效释放投标单位资金，减低企业资金成本，极大减轻企业负担，提高交易服务满意度。 | 通过电子保函建设，有效释放投标单位资金，减低企业资金成本，极大减轻企业负担，提高交易服务满意度。 | 2020年已完成电子保函系统主体框架搭建。 | 根据制定的年度绩效目标，计划2021年完成电子保函系统的全区推广。 | 6
| 生态效益指标 | 通过公共资源交易电子服务系统建设，节省社会成本。 | 通过公共资源交易电子服务系统电子保函、CA、电子档案建设，全程电子化，节约交易主体交易成本。 | 通过公共资源交易电子服务系统电子保函、CA、电子档案建设，全程电子化，节约交易主体交易成本。 | 已完成。 | 已完成。 | 6
| 可持续影响指标 | 严格按照国家有关节能环保要求完成相关系统建设。 | 严格按照国家有关节能环保要求完成相关系统建设。 | 严格按照国家有关节能环保要求完成相关系统建设。 | 已完成。 | 已完成。 | 6
服务满意度指标 | 服务满意度指标 | 系统使用投诉率 | 系统使用投诉率不超过10次/年 | 系统使用投诉率不超过10次/年 | 2020年系统使用投诉率未超过10次。 | 已完成。 | 10
其他指标

## 政务服务中心办公大楼租金_绩效自评表
2020年度预算项目支出绩效自评表
项目名称 | 政务服务中心办公大楼租金 |  | 项目编码 | 331001xm20n0006
项目实施单位 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  | 主管部门 | 广西壮族自治区大数据发展局
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 758.65
| 其中：一般公共性预算拨款 |  | 其中：中央 |  | 0
|  |  | 自治区 |  | 758.65
| 政府性基金 |  | —— |  | 0
| 其他基金 |  | —— |  | 0
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 因无办公场所，自治区政务服务中心办公大楼是向南宁市怡宾物业管理有限责任公司租用的位于怡宾路6号怡宾大厦。根据自治区人民政府办公厅2007年6月7日与南宁市怡宾物业管理有限公司签订的《租赁合同书》及其后续所签订的补充协议进行续租
项目起始时间 | 2020-01-01 |  | 项目终止时间 |  | 2020-12-30
项目实施进度 | 场所租赁：2020年6月30日完成政府采购，签订合同，并按合同支付项目租赁资金。
年度绩效目标 | 完成2019年自治区政务服务中心办公场所的租赁，保障自治区政务服务中心各单位办事窗口正常运转。
自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 10
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
产出指标 | 数量指标 |  | 办公场所的租赁。 | 自治区政务中心办公场所的租赁：自治区政务中心一至五层11789平方米；一楼东侧436平方米；怡宾大厦后院物业办公室一层148平方米仓库，共计：12373平方米。 | 办公场所的租赁面积共计12373平方米 | 无 | 10
| 质量指标 |  | 满足办公所需，确保业务及办公用房。 | 确保办公场所正常办公需求。 | 保障了自治区政务服务中心工作人员对办公场所的需求 | 无 | 10
| 时效指标 |  | 按期完成场所租赁的政府采购程序。 | 2019年6月30日前完成。 | 已于2020年6月30日前完成 | 无 | 10
| 成本指标 |  | 办公场所的租赁经费 | 758.65万元 | 成本758.65万元 | 无 | 10
效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保办公场所安全、整洁、优美，提高办公效益和群众满意度。 | 确保办公场所整洁、安全、有序，100%完成租赁手续。 | 自治区政务服务中心办公场所安全、整洁，且租赁采购程序完整。 | 无 | 10
| 经济效益指标 |  | 保证业务用设施的正常运行，提高服务社会的质量。 | 提高工作效率，效果显著。 | 有效提高工作效率 | 无 | 10
| 环境效益指标 |  | 规范窗口服务、整洁、优美，树立窗口单位良好形象。 | 显著提高人文舒适环境 | 显著提高人文舒适环境 | 无 | 10
| 可持续影响指标 |  | 办公场所租赁年限。 | 1年 | 按年续签，2020年合同已签订1年 | 无 | 10
服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 使用人员及社会公众满意。 | 0.95 | ≥95% | 无 | 10
其他指标

## 部门整体支出自评表
2020年度部门整体支出绩效自评表
部门名称 | 广西壮族自治区大数据发展局本级 |  |  |  | 部门编码 | 331001
部门预算安排资金（万元） | 合计 |  |  |  | 4217.12
| 其中：一般公共预算拨款 |  |  |  | 4217.12
| 政府性基金 |  |  |  | 0
| 国有资本经营预算 |  |  |  | 0
| 其他资金 |  |  |  | 0
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 职能1 | 办公室负责文电、会务、机要、档案、督查督办、信息、宣传等机关日常运行工作。承担机关安全、保密、信访、建议提案工作。负责综合性文稿起草和重要活动的组织协调、策划等工作。负责机关网站、办公信息化建设管理。负责机关的财务工作，参与重大投资项目财政性资金使用的监督管理。
| 职能2 | 规划投资与产业发展处负责组织拟订并推进实施大数据发展战略规划、全区数字广西和政务服务相关领域的专项规划、自治区本级信息化和数字化领域的财政性资金年度投资计划。负责审核自治区本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目，申报专项资金项目。负责全区数字经济发展的行业管理工作。组织起草大数据发展相关领域的地方性法规、规章草案。
| 职能3 | 技术与应用推广处负责全区信息化、数字化领域的相关标准规范体系建设。推进大数据核心技术攻关和科技创新专项工作，推广大数据技术应用。协调全区数字设施建设。管理全区电子政务非涉密网络建设运行，推进电子政务网络整合。推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等在实体经济中的创新融合。
| 职能4 | 数据资源与安全管理处负责统筹全区数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。组织拟定数据采集、汇聚、共享、开放、应用标准规范。协调指导行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。负责公共数据共享开放平台建设管理，建设政务数据和公共数据资源目录体系，制定政务数据资源共享、开放管理办法。负责全区电子政务非涉密网络信息安全管理，指导政府部门、重点行业的重要信息资源安全保障工作。
| 职能5 | 中国--东盟信息港建设管理处（对外交流合作处）负责中国--东盟信息港建设的综合协调和管理，拟订中国--东盟信息港建设年度计划和重大政策，协调中国--东盟信息港建设规划和建设项目的实施。负责大数据发展对外交流合作，组织协调开展大数据领域推介、招商、展览等活动。指导大数据领域行业协会等社会组织工作。承担中国--东盟信息港建设领导小组日常工作。
| 职能6 | 政务管理与协调处负责协调、指导、监督全区政务服务工作，统筹管理自治区本级政务服务工作。监督检查全区政务服务网上运行情况。监督自治区政务服务涉及的中介服务行为。指导全区政务服务基础设施建设、信用体系建设。负责全区政务服务的投诉处理、全区政务服务考评。负责起草政务服务领域的地方性法规、规章，拟定全区政务服务管理相关制度。
| 职能7 | 政务公开处（政府公报室）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作，拟订全区政务公开、政府信息公开相关管理制度。负责处理设计自治区人民政府的政府信息依申请公开相关行政复议、行政诉讼等工作。负责《广西壮族自治区人民政府公报》的编辑、出版、发行、管理，指导、规划设区的市政府公报建设、管理工作。统筹推进全区12345政府热线建设与管理工作。
| 职能8 | 电子政务处负责组织、规划、协调、指导全区数字政府的建设和管理。负责全区政务信息系统的规划设计、整合共享和协调管理工作。负责共享数字政务一体化平台的建设管理。负责统筹推进、指导、监督、考核全区政府网站和政府网站集约化管理工作，负责自治区人民政府门户网及其“两微一端”等工作。负责自治区主席信箱的维护管理。
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 目标1 | 1.统筹管理日常工作，为机关各部门正常运行提供基础保障。 2.主管机关财务工作，严格把控资金的收支两条线。
| 目标2 | 开展课题研究，推动全区数字经济高质量发展
| 目标3 | 保障项目基础设施安全稳定运行，有效进行运维管理
| 目标4 | 建设信息化系统，更好地满足业务发展需求
| 目标5 | 拟订中国--东盟信息港建设年度计划和重大政策，协调中国--东盟信息港建设规划和建设项目的实施。负责大数据发展对外交流合作，组织协调开展大数据领域推介、招商、展览等活动。指导大数据领域行业协会等社会组织工作。
| 目标6 | 监督检查全区政务服务网上运行情况，统筹管理自治区本级政务服务工作
| 目标7 | 推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作
| 目标8 | 统筹推进、指导、监督、考核全区政府网站和政府网站集约化管理工作，负责自治区人民政府门户网及其“两微一端”等工作
自评得分（满分100分） |  | 99 |  |  | 预算执行率%（10分） |  | 9
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 收发文次数 | 收发文次数 | ≥100次 | 实际完成收发文2.26万份 | 无 | 6
|  |  | 完成开课题研究。 | 完成开课题研究。 | ≥1个 | 实际完成课题研究不少于3个 | 无 | 7
|  |  | 编印行政机关新条例学习手册 | 编印行政机关新条例学习手册 | ≥1万册 | 实际编印行政机关新条例学习手册不少于1万册 | 无 | 7
|  | 时效指标 | 网络故障修复响应时间 | 网络故障修复响应时间 | ≤4小时 | 实际小于4个小时 | 无 | 10
|  | 质量指标 | 更新人员编制 | 更新人员编制 | 及时性较强 | 更新及时性较强 | 无 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 推进全区政务服务工作 | 推进全区政务服务工作 | 效果显著 | 推进全区政务服务工作效果显著 | 无 | 10
|  | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 社会公众或服务对象满意度 ≥90% | 无 | 10
|  |  | 推动全区网站集约化和社会经济相结合 | 推动全区网站集约化和社会经济相结合 | 效果显著 | 推动全区网站集约化和社会经济相结合效果显著 | 无 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥6年 | 系统正常使用年限≥6年 | 无 | 10
|  | 环境效益指标 | 对机关文件规范性进行审核次数 | 对机关文件规范性进行审核次数 | ≥3次 | 对机关文件规范性进行审核次数不少于200次 | 无 | 10
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 服务满意度指标