第七届数字中国建设成果展览会数字广西建设

成果布展和运营服务项目方案

- 一、项目介绍：

（一）项目名称：第七届数字中国建设成果展览会数字广西建设成果布展和运营服务项目

（二）立项背景：

数字中国建设峰会（简称“峰会”）于2018年落户福州，已连续成功举办六届。自举办以来，峰会紧紧围绕“四个平台”功能定位，举办系列论坛、展览、大赛和特色活动等一系列活动。其中，论坛包括开幕式、主论坛、分论坛等，展览包括数字中国建设成果展览会、中国国际数字产品博览会。数字中国建设成果展览会（以下简称：成果展）是数字中国建设峰会的重要组成部分，始终坚持战略引领、全面系统，紧跟国家战略，紧扣峰会主题，旨在全面丰富、清晰立体地呈现数字中国建设宏伟蓝图。展示内容全面覆盖数字基础设施、数据要素、数字经济、数字政务、数字社会、数字文化、数字生态环境、数字治理、数字领域国际合作等数字中国建设各领域。成果展已成为展示我国数字化技术新趋势、数字化发展新成果、数字化应用新特色和数字化实践新案例的重要窗口。广西壮族自治区将作为主宾省之一参加成果展。

（三）预算金额：98万元。

二、项目时间、地点

2024年4月展览，展期约1周时间；地点在福建省福州海峡国际会展中心，展位面积100—200平方米。——具体以第七届数字中国建设峰会安排为准。

三、服务内容

（一）总体要求。

根据项目需求，结合峰会主题，生动展现数字广西建设的亮点，突出壮美广西的特色元素。提供展厅整体设计、展台整体多媒体内容设计制作、展厅搭建及现场运营策划等布展设计方案，包括整体创意构思、主题内容构思、空间内容划分、展示氛围及效果描述等，应充分考虑展区内整体形象展现、业务展示等需求。现场运营策划方案包括讲解接待服务、运维支撑服务、应急响应服务、突发事件处理流程等，应充分考虑展区现场运营管控的各类情况。方案输出方式以WORD、PPT等常用办公软件为主，如策划方案未能完全满足要求的，应积极配合修改、调整。

展会执行要求能按照采购方确认的策划方案，在规定的时间内，完成多媒体内容的设计及制作、布展、现场运营接待讲解等工作。

- 布展服务。

布展服务内容包括展厅布展设计、多媒体内容制作和展台搭建等。

1.根据大会主题，设计会场搭建方案，包括但不限于总体图案设计、音响、灯光设备的布置，会场LED屏幕搭建、VI设计制作等。

2.根据会场的主办方和采购方布展要求，完成展厅造型的布置，包括但不限于造型制作、地面制作、墙面制作等。

3.多媒体内容设计及制作需紧扣展会主题，供应商需就多媒体内容设计制作的整体流程、响应能力、方案可行性以及执行能力等进行说明。

（1）根据展区主题规划整体内容。

整体内容规划需充分结合数字广西建设的亮点，充分考虑展区内整体形象展现、业务展示等需求，聚焦广西数字化建设的典型案例或应用场景，突出展示壮美广西特色元素，重点展现广西数字基础设施、数据要素、数字经济、数字政府、数字社会、数字文化、数字生态、数字治理、数字领域国际合作等数字广西建设各领域建设成效。内容布局应根据展示面积大小合理规划，形成展区整体创意构思及展示内容大纲。

展示内容设计人员要求有丰富的规划设计能力，对空间尺度及展示环境有敏锐的洞察力，可以根据采购方要求进行深入分析、合理规划，同时具有针对性的设计、制作与呈现。

（2）提供展区内容展示方案。

对整体展示方案特色进行汇总和说明方案亮点。方案内容应包括参观流线、空间内容划分、展示氛围及效果描述等。

展台设计需从参观的角度出发，结合参观路线、参观流程、空间环境、体验方式等多方面特点。

展示内容明确主体，清晰地呈现展示业务应用场景，配合突出展示业务功能，根据不同的参观群体选择部分业务进行演示。

展区互动需整体设计参观者的互动体验环节，结合参观主线和思维脉络相匹配，达到首尾呼应的作用。

（3）媒体内容脚本设计及制作方案。

多媒体内容脚本设计及制作中采用的技术需具备先进性，能够全面、丰富的面向参观者演示数字广西建设成效，数字广西建设的亮点，展示壮美广西的特色元素。

多媒体内容脚本设计及制作需以创意、多样的形式合理展现展区内容，设计内容应包括内容设计构思理念、内容平面落位说明、内容脚本设计说明、各展区展项及展示设备的说明等。

4.提供展台布展及搭建服务。

（三）现场运营支撑服务

根据本项目实际需求组建富有经验的现场运营团队，包括不限于现场管控负责人1人，讲解员2人，运营人员2人，负责对接好展会现场秩序保障工作，包括现场秩序、安保应急工作协调，提供具有广西特色的现场展示服务。

1.负责展区现场各项事宜的协调落实工作。

2.负责展区现场接待讲解、内容展示工作。

3.负责展区线下的运维保障及应急响应工作。

4.负责配合完成展会宣传推广事宜。

（四）布展材料及施工要求：

1.展位策划与设计：	根据大会主题，设计会场搭建方案及效果图（纸质、电子版），应急演练方案。总体图案设计、音响、灯光设备的布置，会场LED屏及拼接屏幕架子搭建、VI设计制作等；

2.造型制作：	根据采购方要求，专业桁架搭建，镀锌方管焊接安装支架。亚克力弧形吊楣固定安装，发光字整体挂装固定等。

3.地面制作：钢结构地台龙骨框架搭建，基层细木工板交错拼接，不锈钢全侧面收边强力胶背胶粘贴安装，钢结构基层，细木工板固定，装饰板面层洗防滑槽，淋油板背胶铺设，地贴等零星装饰等。

4.墙面制作：钢木结构漆板墙面，UV画面背胶粘贴，造型发光剪板，显示屏收边条，展台制作，展板造型框，标题立体字，中岛台，入口展墙等。

5.钢结构支架（挡光板）：钢结构柱子等。

6.展台灯具及布线：	灯带/导轨灯及轨道、展台整体电线，网线部署等。

7.场馆其他费用：网络、电箱费用、提供展会所需桌椅、饮用水、绿植、灭火器等。

8.运输及安装：搭建物料运输、布展等服务。

9.负责本展区结构搭建工作：按照采购方确定的展区设计方案，坚持高标准高要求的原则，开展驻场施工，于峰会开幕前完成搭建工作。结构搭建工作主要包括但不限于：通过数字可视化、展墙搭建、墙饰布置、产品展示、现场软装布置、配套电源布线等方式进行展览，图文展板等科技化展示方式。

10.提供高效运转的布展实施团队。本展区结构搭建服务工作须配备1名具备项目管理经验的项目经理、5名以上实施人员，实行7×24小时响应及服务。

（五）负责展区撤展工作：

1.在峰会展览结束后，按主办方要求时间内完成本展区撤展工作。

2.本展区撤展工作主要包括但不限于：展品的打包、展墙的拆除、展览废弃物的清运等，保证恢复展厅原状，项目实施过程中需严格遵守各项安全规章制度安全布展、安全运营、安全撤展。

四、交付要求

（一）设计交付要求

供应商须在合同签订生效后5日内给出设计初稿，供应商须在设计终稿完成前确保设计人员可按采购方需求进行现场支撑服务，并于合同签订生效后10日内完成设计终稿，并提供采购方审核。

所有展示内容至少在展览展期提前2天完成多媒体内容的上屏测试等，并经采购方确认，供应商有义务配合采购方进行方案调整，直至采购方满意为止。

（二）最终成果交付

供应商应于采购人规定的时间前完成展厅的布展和运营等工作并满足所有可展览条件，峰会期间按要求提供峰会服务保障。

五、响应要求

（一）布展方案

按照采购文件技术要求，在响应文件中提供详细的展厅布展设计、展台多媒体内容、展台搭建等整体规划设计的布展方案、展区内容展示方案。

（二）现场运营服务方案

按照采购文件技术要求，在响应文件中提供详细的现场运营服务方案。

（三）项目组织实施方案，含应急演练预案

提供项目实施计划，根据采购文件的要求编制项目实施周期规划，并明确标识控制项目进度的关键里程碑，应急演练预案等。

（四）团队支撑方案

供应商需提供实现上述展示方案的具体团队支撑方案，确保展示内容设计方案及现场运营方案等相关方案的实施可行性，具体要求如下：

1.项目总负责人

供应商根据本项目实际需求指派1名项目总负责人与采购方对接，以确保项目工作的顺利开展。

2.布展实施团队

根据本项目实际需求组建富有经验的布展实施团队，1名具备项目管理经验的项目经理、5名以上实施人员，实行7×24小时响应及服务。

3.现场运营团队

根据本项目实际需求组建富有经验的现场运营团队，包括不限于现场管控负责人1人，讲解员2人，运营人员2人，对接好展会现场秩序保障工作，包括现场秩序、安保应急工作协调等。

（五）承诺书

供应商需在响应文件中出具以下承诺书：

（1）承诺提供7×24小时支撑服务，按采购方要求持续优化多媒体内容设计方案及相关工作。

（2）承诺中标后提供不少于响应文件中所列的相关人员进行服务。

（六）其他

（1）展会前，供应商委派不少于2名工作人员按照采购方要求开展驻场组织工作，并服从采购方现场负责人的工作安排；

（2）对接好展会现场秩序保障工作，包括现场秩序、安保应急工作协调等；

（3）负责完成采购方交办的其他工作。