2024年“数据要素×”大赛广西分赛

服务采购需求

为贯彻落实《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《关于举办2024年“数据要素×”大赛的通知》精神，充分发挥数据要素乘数效应，赋能广西数字社会发展，培育发展新质生产力，开展2024年数据要素x大赛广西分赛，为推进比赛有序进行，拟采购专业团队支撑比赛服务。

- 一、工作目标

围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》部署的工业制造、现代农业、商贸物流等12个行业领域，比赛以“乘数而上，数创未来”为宗旨，聚焦数据要素特点，通过数据要素协同化、复用增效、融合创新作用，真正解决行业中面临的痛点、难点，提炼出优秀创意算法模型和已落地、可推广的数据产品，赋能经济社会高质量发展。

- 二、采购内容

- （一）比赛宣传规划

1.新闻宣传。在赛事全流程中对国内外（东盟国家）各大新闻媒体进行精准推送宣传，以及高校、企业、重点园区等进行赛事宣讲；

2.宣传制作。制作比赛宣传片和比赛相关内容在各大新闻媒体同步推送；

3.网站开发。依托2023年报名网站和决赛宣传网站进行迭代升级。

（二）赛事活动策划

1.活动策划方案。包含整体策划方案、实施方案、决赛方案、颁奖方案、赛后评估等。

2.专家邀请。社会赛道和高校赛道初赛和决赛共邀请考评专家不少于30位。

3.参赛队伍培训。拟邀请领域内专家、导师进行赛前培训、辅导，并在项目包装、展示主题选择等方面给予指导和建议。

4.赛题服务。对本次比赛进行活动策划，包括赛题命题、数据协调、数据目录拟定、编目、脱敏、清洗样本数据制作、运行环境等。

5.赛事评估服务。对往届比赛进行效果评估。

6.赛后成果推广。举办项目成果展览会、持续推进项目成果孵化。

（三）决赛会务服务

1.会场搭建。场地需安排在本地酒店，分设社会赛道和高校赛道两个赛场，其中社会赛道决赛现场满足500平米以上，LED大屏在50平方以上，清晰度在p3及以上。高校赛道决赛现场满足5个及以上多媒体教室，6间及以上普通候场教室（根据决赛现场调整）。并在活动开始之前进行场地基础搭建，包括主会场（舞台效果）、外场马路、入口处、签到处、贵宾区、展示区等各个活动区域的规划。

2.视觉设计。为赛事和活动进行视觉设计，包括主背景、证件、指示牌、邀请函、会议手册、资料袋、网站设计等。

3.物料制作。提前做好活动所需物料及延展物料。

4.活动流程设计。对每场活动进行具体的流程设计，时间节点清晰明确，在活动开始前对每一个环节都进行确认和彩排，确保整个流程的顺利进行。流程中涉及的稿件、文案的撰写。

5.会务服务。包括车辆安排、餐饮住宿、人员接待、摄影摄像、直播、现场礼仪等。

- （四）奖金和专家咨询费发放

- 1.奖金发放。按照相关要求对各个获奖团队进行奖金发放（预计50万）。

- 2.专家咨询费。初赛和决赛参赛作品评审费。

- 三、经费预算

经费预算240万元（上限），已在2024年数字广西建设资金中安排195.2万元，剩余资金拟在2025年数字广西建设资金中申请安排。