附件1

政务服务事项实施清单标准化管理服务项目

采购需求

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 单位 | 服务项目要求（或技术参数需求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区大数据发展局政务服务事项实施清单标准化管理服务 |  | 1 | 项 | 根据《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《关于印发广西行政权力运行监督管理办法的通知》（桂政发〔2017〕57号）、《广西壮族自治区人民政府关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的实施意见》（桂政发〔2022〕28号）等文件精神，为推动政务服务实施清单标准化，拟对实施清单进行标准化管理，进一步提升实施清单合法性、真实性、准确性、完整性、标准化、规范化、便利化。 一、采购需求 （一）抽查对象。 自治区、市、县、乡、村五级政务服务实施规范、办事指南。 （二）抽查内容。 1.基础抽查。抽查各级各部门在“桂通办”平台录入和公布的政务服务事项（行政许可、行政确认、行政裁决、行政给付、行政奖励、行政备案、其他行政权力事项、公共服务事项等8类）实施规范和办事指南是否符合合法性、真实性、准确性、完整性规范，是否符合当前政务服务事项标准化要求。 2.国办问题清单整改情况复查。对国办反馈的广西政务服务网2025年各季度巡检报告反映的问题清单整改情况进行“回头看”抽查，检查是否完成整改要求。 3.“高效办成一件事”抽查。对国家、自治区已经印发的“高效办成一件事”清单内的“一件事”实施规范进行抽查，检查是否符合当前“一件事”标准化要求。 4.中介服务抽查。对“桂通办”平台事项库中介服务事项、中介超市、中介服务事项进行抽查，检查是否符合当前标准化要求。 （三）抽查数量。 1.基础抽查（6457项）。（涉及行政许可、行政确认、行政裁决、行政给付、行政奖励、行政备案、其他行政权力事项、公共服务事项等8类政务服务事项类型） （1）抽查自治区部门制定的实施规范（4133项）。所有事项全覆盖，全区约4133项实施规范，因实施规范会有动态调整，会有小幅度增减，以抽查当下数量为准。 （2）抽查市级以下办事指南（2324项）。抽查市本级认领区直部门实施规范制定的办事指南，所有类型全覆盖，市本级+每个设区市抽查一县一乡一村，每个设区市行政许可事项办事指南抽查30个以上，其他类抽查5个以上。每个县（市、区）行政许可事项办事指南抽查20个以上，其他依申请政务服务事项每类办事指南抽查3个以上。乡、村两级各抽查30个事项办事指南。 合计抽查约6457项。4133+14*（30+7*5）+14*（20+7*3）+14*2*30=4133+2324=6457项。 2.国办问题清单整改情况复查。根据各季度国办反馈的问题清单数量决定。（一季度已经反馈2500个事项问题，3个季度按照7000个算，若国办不反馈问题可不查） 3.“高效办成一件事”抽查（2537项）。 （1）抽查自治区部门制定的“高效办成一件事”实施规范，全部抽查合计59项。 （2）抽查市县两级“高效办成一件事”办事指南。抽查市县两级认领区直部门“高效办成一件事”实施规范制定的办事指南，14个设区市及所辖50%的县（市、区）的“高效办成一件事”事项办事指南，市、县（市、区）一共抽查14*33+56*36=2478项。 合计抽查：59+2478=2537项。（2537为“一件事”数量，平均每个一件事涉及5个单个事项，因此涉及2537*5=12685项单个基础事项） 4.中介服务抽查（1788项）。 （1）自治区本级各部门涉及中介服务事项100%检查，约80项。 （2）14个设区市涉及中介服务事项各抽查50%，30*14=420项。 （3）14个设区市各抽2个县（市、区）涉及中介服务事项全量检查，14*2*46=1288项。 因中介服务事项年度会有动态调整，会有小幅度增减，以抽查当下数量为准。 （四）实施步骤。 1.完成项目采购，确定服务供应商（2025年8月上旬）。 2.制定抽查方案和抽查标准（2025年8月底）。 3.开展第一次基础抽查和专项抽查，反馈抽查结果（2025年9月底）。 4.开展抽查指标解读培训和反馈抽查结果（2025年10月初）。 5.开展第二次基础抽查和专项抽查，反馈抽查结果，指导督促部门整改（2025年11月底前）。 6.对第二次基础抽查情况进行回头看检查（2025年12月上旬）。 7.验收（2025年12月底前）。 （五）工作要求。 1.本服务期内，国务院和自治区有新要求的，应按最新要求调整抽查工作。 2.成交供应商在抽查时，对发现的问题需详细记录，通过截图等方式留存依据材料。 3.成交供应商提交的成果应包括以下内容（但不限于）：政务服务事项实施清单抽查方案、抽查标准和评分细则、总抽查报告、各受检单位抽查分报告（含问题截图、问题分析和整改要求）、各受检单位问题整改情况反馈报告。 4.抽查报告等成果必须至少包括以下几个方面内容： 一是多维数据分析，客观总结现状。报告必须观点鲜明，有问题截图和照片、有论点有论据、案例说明、数据分析。 二是点评优秀案例，树立发展典范。梳理各级各部门优化实施清单的优秀做法，借此为实施清单优化提质工作树立发展榜样。 三是总结问题不足，分析短板难点。研究分析被抽查单位存在的问题和不足，提出建设性意见和整改建议。 5.做好整改提升。成交供应商指导、协助被抽查单位根据问题报告，采取有力措施抓好问题整改，跟踪落实整改情况。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间及服务地点： |  | - 1.提交服务成果时间：2025年12月底前。 - 2.服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目预付款为合同价的50%，甲方在签订合同后10个工作日内支付乙方；完成第一次基础抽查和专项抽查后20个工作日内，甲方支付合同价的30%；待乙方提交全部工作成果且甲方验收合格后支付剩余的20%。每次付款前乙方应当向甲方提供请款函及合法有效的发票。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 报价必须含以下部分，包括： （一）抽查方案制定、抽查和评估、数据整理和分析、培训、报告撰写、验收费等所有服务内容的价格； （二）必要的保险费用和各项税金； （三）其他（如技术支持、售后服务等）费用。 |  |  |  |