“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）策划执行服务项目采购需求

**一、采购背景**

为深入贯彻国家人工智能发展战略，加速人工智能技术与实体经济的深度融合，推动AI创新成果转化为新质生产力，广西将举办“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）活动，集中呈现各子赛事的创新突破与落地成果，旨在培育面向东盟的人工智能产业生态，为构建中国—东盟人工智能产业合作新高地注入新动能。为保障AI之夜的有序进行，拟采购“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）策划执行服务。

**二、采购需求及服务内容**

采购专业服务机构服务，提供“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）策划执行服务，具体服务内容如下：

**（一）“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）搭建服务**

**1.会场搭建及道具制作**

**（1）会场舞台搭建：**适配500人左右规模会场，舞台面积大于100㎡，包含舞台基础钢架结构搭建（高度不低于0.4m）、舞台钢木结构踏步；舞台边缘包裹防撞软包（设防滑条与LED灯带），预留1.2m宽颁奖通道；舞台板材采用防滑材质，面积适配500人会场主舞台需求。

**（2）仪式环节道具制作、租赁：**讲台、启动、颁奖等仪式环节道具制作、租赁。定制实木讲台：1个，预留无线麦克风接口；启动道具租赁：可支持动态投影，可显示赛事LOGO及动画；颁奖道具制作：含奖杯展示架、绶带，奖杯展示架数量适配颁奖环节获奖人数，绶带印赛事名称与奖项标识；道具运输与保护：所有道具采用防震包装，运输过程中安排专人跟车，确保无损坏。

**（3）LED大屏、音响、灯光等设备租赁：**包含LED大屏、音响、灯光等设备租赁。LED大屏不小于180㎡，P2.5分辨率，支持4K视频播放，配套LED处理器1台，支持同步播放，适配活动环节动态背景与视频内容；音响设备：线阵音箱4只、调音台1台、无线麦克风不少于6个，无线麦克风信号覆盖全场，无死角，调音台支持多通道调节；灯光设备：电脑光束灯1套、LED染色灯1套、灯光控制台1台，灯光预设“开场”“颁奖”“讲话”3种模式，光束灯聚焦舞台核心区域，染色灯可调节色彩，适配不同环节氛围需求。

**（4）嘉宾席、观众席座位布置：**包含嘉宾席、观众席座位布置。嘉宾席布置：约30个沙发、配套茶几布置等；观众席布置：不少于470个座椅、座位指引布置等。

**（5）搬运费、人工费：**包含搬运费、人工费等。搬运费：设备及物料运输用车预计2辆货车，装卸人员适配货车装载量，预计10人，确保物料安全装卸；人工费：临时搭建工人预计5人，工作3天。

**2.会场场地租赁**

适配500人左右规模（如南宁市荔园山庄二层大会议厅），租赁周期5天（含3天搭建期、1天活动期、1天撤展期）；场地要求承重≥500kg/㎡（适配舞台+LED屏重量）、供电容量≥100kw（满足所有设备用电需求），配套基础水电、场地清洁服务，活动期间提供保安协助维持秩序。

**3.创新成果互动展区搭建施工**

**（1）展区基础搭建与结构施工：**展区基础搭建与结构施工。主结构：采用铝合金框架，框架垂直度用水平仪校准，确保无倾斜，主结构间距适配展区功能分区，支撑力≥300kg/㎡。隔断：约200㎡隔断，隔断高度2.5m，适配展区空间布局。地面处理：防滑地胶，按功能分区。

**（2）特殊结构制作：**包含特殊造型、双层结构、沉浸式空间等特殊结构制作。特殊造型：包含但不限于主题立体模型、双层展示架等，用于适配展品摆放需求。

**（3）空间局部改造：**包含承重加固、原有墙体及立柱隔断等空间局部改造。承重加固：体验区部分区域加装承重钢梁；原有墙体及立柱隔断：对会场原有墙体、立柱进行包裹装饰。

**4.创新成果互动展区展品及相关设备租赁**

**（1）实物展品、模型展品：**包含实物展品、模型展品。实物展品：从赛事优秀项目中遴选约5个优秀作品，如智能硬件、机器人等；模型展品：从赛事优秀项目中遴选约5个优秀场景模型。

**（2）高清LED屏、互动触摸屏：**包含高清LED屏、互动触摸屏。高清LED屏：约30㎡P2.5屏，用于展示“赛事成果总览”“东盟合作案例”等内容；分辨率1920×1080，支持循环播放（每3分钟循环一次）；互动触摸屏：约5块5㎡，支持手势操作（如缩放、点击等）；屏幕分辨率1920×1080，触摸灵敏度≤5ms。

**（3）视频播控系统：**包含视频播控主机及软件系统。视频播控主机：1台视频处理器（支持4K信号处理）、1台控台服务器（内存≥16GB，硬盘≥1TB）、1台视频监视器；软件系统：1套视频解码处理软件，支持多格式视频解码（如MP4、MOV），可实时切换展示内容。

**（4）展区灯光、音响系统：**展区灯光、音响系统租赁。灯光系统：灯光架1组、舞美灯光1套（含射灯、面光灯）、调光台1台，可预设灯光场景。音响系统：音响控制系统1套，支持音量调节、音质优化。

**5.创新成果互动展区相关物料设备运输及施工服务人员**

**（1）相关搭建物料及设备运输：**包含展区物料运输、展品运输。展区物料运输：从制作工厂到会场，用2辆1货车，物料按“重下轻上、大下小上”原则装载；展品运输：专项运输，用防震车（配备减震装置），易碎展品（如模型、触摸屏）用气泡膜+纸箱双层包装，安排2名专人跟车，实时监控运输状态。

**（2）现场搭建、撤展施工人员：**包含搭建人员和撤展人员。搭建人员：预计20人，工作3天，戴安全帽；撤展人员：预计15人，工作1天，按“设备→道具→物料”顺序拆解，拆解后的物料分类打包。

**（3）现场设备技术工：**包含现场设备技术工，预计4人，工作5天，需持电工证，负责展区水电接线、设备调试。

**（4）保洁及安全管理人员：**包含保洁及安全管理人员。保洁人员：预计6人，工作5天，负责展区日常清洁、垃圾清运；安全管理人员：预计10人，工作5天，负责展区人员安全、展品保护、现场秩序维护（含夜间值守2人）。

**（5）引导人员和讲解人员：**包含引导人员和讲解人员。引导人员：预计8人，工作2天（含彩排），负责展区人员引导等：讲解人员：预计2人，工作2天（含彩排），负责展区内容讲解等。

**6.创新成果互动展区场地租赁**

创新成果互动展区场地租赁，不小于300㎡，租赁5天（含搭建期3天、活动期1天、撤展期1天），提供基础水电支持。

**7.现场技术保障**

现场网、电、设备备份保障，包含网络保障、电力保障、互动设备备份等。网络保障：专线网络（1000M，上下行对等）+备用4G/5G路由器（1套）；电力保障：备用发电机（1台，50kw）+应急照明设备（1套）。

**（二）“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）执行服务**

**1.AI概念片《广西有AI》制作**

**（1）AI视频脚本策划：**1套完整脚本，含故事线设计、镜头规划、台词撰写，适配3分钟时长，结合广西地域特色（如桂林山水、南宁东盟元素）与赛事主题。

**（2）平面分镜设计：**3分钟视频不少于40个镜头，每个镜头含场景图、人物动作、镜头角度标注，采用专业设计软件制作，提供PDF版分镜册。

**（3）部分实景拍摄：**部分画面实景拍摄。拍摄设备：4K摄影机1台、镜头组1套、灯光设备1套，摄影机分辨率4K，帧率25fps，确保画面清晰流畅。拍摄要求：每天拍摄结束后备份素材（存储至2台独立硬盘），避免素材丢失；拍摄周期不少于5天，按时完成所有取景任务，确保素材数量与质量达标。

**（4）动态设计制作：**视频中AI特效动态元素（如数据可视化动画、AI角色建模）制作，不少于30个动态片段，适配4K分辨率。

**（5）后期特效制作：**包含剪辑、动效、混音设计、调色、包装、合成等。剪辑：3分钟成片剪辑，含素材筛选、节奏调整；动效：添加环境音、特效音（不少于50个音效）；混音设计：版权音乐采买，背景乐+人声混音制作；调色：统一视频色调，契合赛事主题风格；包装：添加字幕、LOGO、转场特效；合成：整合所有元素输出4K成片。

**2.会议厅整体方案设计**

1套完整会场整体布置方案，含3D效果图、平面布局图、材料清单，适配500人左右规模的会场。3D效果图：涵盖主舞台、嘉宾席、观众席、灯光布局，效果图视角包括正面、侧面、鸟瞰图，直观展示会场布局；平面布局图：标注设备点位（调音台、摄像机）、通道宽度、紧急出口；材料清单：明确舞台板材（材质、厚度）、灯光型号等信息。

**3.创新成果互动展区整体设计**

**（1）展区整体风格定位、动线规划：**包含风格定位与动线规划。风格定位：确定展区主色调，结合AI元素与东盟元素；动线规划：设计参观动线，标注人流走向、停留点。

**（2）特装设计、各区域详细设计效果图：**包含特装设计、各区域详细设计效果图。特装设计：特殊装置展区设计；各区域详细设计效果图：主题墙设计（含文字内容、图案排版）、子赛道总览图设计（标注子赛道名称、优秀项目数量）、迎宾区设计（含签到台、引导牌）。

**（3）施工图、电路图、报馆图：**包含施工图、电路图、报馆图。施工图：展区各结构（主题墙、隔断、展示架）详细尺寸标注、施工设计图；电路图：展区供电点位图（标注插座位置、功率）、灯光控制电路图、设备接线图；报馆图：各展区设计方案图纸。

**4.活动全流程策划**

**（1）活动全流程方案设计：**1套完整流程方案，含成果展巡展、盛典各环节时间节点、人员分工、流程衔接预案。

**（2）流程彩排组织：**组织全流程彩排，含人员走位、设备调试、环节衔接演练，安排导演、执行人员、演员参与。

**5.上屏视觉物料制作**

**（1）活动主视觉及延展视觉设计：**包含活动主视觉及延展视觉设计。活动主视觉设计：活动LOGO、主KV；活动延展视觉设计：嘉宾证、工作证、媒体证设计、桌签设计、议程单封面设计。

**（2）上屏动态视觉设计制作：**包含主舞台大屏动态背景（对应开场、颁奖、讲话等环节）内容设计制作，适配LED屏分辨率。

**（3）环节短视频、数字舞美背景视频：**包含环节短视频、数字舞美背景视频（4K分辨率）。环节短视频：如优秀项目介绍视频（适配路演环节）；数字舞美背景视频：如开场舞背景视频、颁奖环节背景视频等。

**（4）活动启动视频制作：**1个约2分钟启动视频，介绍“广西-东盟AI千业赋能计划”。

**6.现场执行**

**（1）活动总导演、环节执行导演：**包含活动总导演、环节执行导演。总导演：预计1人，负责活动整体把控（活动前3天筹备+活动当天执行）；环节执行导演：不少于5人，分别负责成果展、盛典环节、颁奖环节（活动前2天筹备+活动当天执行）。

**（2）节目编导、场务等执行人员：**包含节目编导、场务等执行人员。节目编导：不少于3人，负责开场舞、互动环节编排（活动前5天筹备+活动当天执行）；场务：预计10人，负责现场道具搬运、人员引导、设备协助（活动前1天筹备+活动当天执行）。

**（3）灯光、音响、屏幕控台技术人员：**包含灯光、音响、屏幕控台技术人员。灯光：灯光控制技术人员约2人；音响：音响控制技术人员预计2人；屏幕：屏幕操控技术人员预计2名。

**7.摄影、摄像及导播技术保障**

**（1）会场多机位高清摄像系统布设：**包含高清摄像机、多讯道切换台、推拉流设备、存储设备。高清摄像机：预计6台，含镜头、三脚架；多讯道切换台：预计1台；推拉流设备：2套（主备，支持高清直播）；存储设备：预计2台（用于视频素材存储）。

**（2）资深摄像、摄影师及导播：**包含摄像、摄影师及导播。摄像师：讯道机位摄像师预计6人，活动摄影师预计2人，负责活动全程摄像、照片拍摄（含嘉宾特写、环节记录、场景全景）；导播：预计2人（主导播1人、副导播1人），负责多机位画面切换、直播信号调控。

**（3）视频、照片后期制作：**活动全程视频剪辑、照片精修（含筛选、调色、排版）。视频剪辑：预计2名剪辑师，工作3天，制作活动全程高光视频（不少于3分钟，含开场、致辞、颁奖、启动等环节精华片段），添加背景音乐（与活动主视觉风格匹配）、字幕（环节名称、嘉宾姓名），输出1080P与4K两个版本；剪辑节奏流畅，无冗余内容，符合活动宣传需求；照片修图：预计2名修图师，工作3天，精修200张照片（调整亮度、对比度、色彩，去除背景杂质），其中50张重点照片进行深度修图；修图风格统一，不过度美化，保持照片真实性。排版设计：预计1名排版师，工作2天，将精修照片按“展区体验”“盛典环节”“嘉宾互动”分类，制作电子相册，相册设计风格与活动主视觉统一，排版整洁、美观，便于查阅与宣传。

**8.会场氛围布置**

**（1）大会场内外展示指引装置设计、制作、安装、搬运：**包含指引装置的设计、制作、安装、搬运。指引装置：会场引导牌、标注嘉宾席/观众席/卫生间位置等。

**（2）会场氛围布置物料：**包含地毯等会场氛围布置物料。地毯：舞台及嘉宾区地毯。

**9.会场组织服务**

**（1）议程单、桌签、嘉宾席背贴、其他会议资料设计打印制：**包含议程单、桌签、嘉宾席背贴、其他会议资料设计打印制。议程单：彩色打印，约500份；桌签：200g铜版纸材质，双面印嘉宾姓名，约50份；嘉宾席背贴：印嘉宾姓名及单位，100g铜版纸材质，约500份；其他会议资料：如赛事成果手册，彩色印刷，约500份。

**（2）工作证、嘉宾证、媒体证等证件制作：**包含工作证、嘉宾证、媒体证等，共计不少于800张。工作证：PVC材质，含挂绳，印“工作人员”等标识；嘉宾证：PVC材质，含挂绳，印“嘉宾”等标识及姓名；媒体证：PVC材质，含挂绳，印“媒体”等标识。

**10.重要嘉宾邀请**

包含约15位国内及东盟国家重量级嘉宾邀请及相关服务，含前期沟通、邀请函制作与寄送、行程提醒等服务。国内嘉宾：评审主席团代表、知名企业家等嘉宾邀请；东盟国家嘉宾：东盟驻华使节、东盟企业代表等嘉宾邀请。

**（三）“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）后勤保障服务**

**1.重要嘉宾保障**

**（1）国内外重要嘉宾行程管理：**为约15位国内外重要嘉宾提供全程行程规划，包含交通对接、行程提醒、紧急预案等服务。交通对接：机场/车站接机/接站；行程提醒：专人通过微信/电话提醒每日行程；紧急预案：为每位嘉宾制定行程变动应急方案。

**（2）翻译服务：**包含中文-英语与中文-小语种两类陪同翻译服务。

**（3）向导联络：**为东盟嘉宾配备专属向导（预计15人，活动前1天至活动结束，共3天），负责嘉宾日常联络、需求响应（如餐饮偏好、出行协助）。

**（4）劳务费：**为院士、东盟驻华使节、国内知名企业家等约15位嘉宾提供劳务报酬，按行业标准及嘉宾级别确定。

**2.嘉宾住宿**

约15位国内外重要嘉宾南宁本地住宿服务。为重要嘉宾预订南宁高端酒店（如荔园山庄配套酒店），预计3晚（活动前1晚、活动当天、活动后1晚）。

**3.用车及餐饮保障**

**（1）国内外重要嘉宾南宁本地用车服务：**约15位国内外重要嘉宾南宁本地用车服务。为重要嘉宾提供专属用车（预计15辆，共3天，活动前1天至活动结束）。

**（2）国内外重要嘉宾南宁本地餐饮服务：**约15位国内外重要嘉宾南宁本地餐饮服务。为重要嘉宾提供活动期间餐饮（预计3天，每天3餐），包含早餐（酒店配套）、午餐/晚餐（定制商务餐）。

**（3）核心工作人员、保障人员南宁本地用车及餐饮服务：**包含核心工作人员、保障人员南宁本地用车及餐饮服务。用车：为约30名核心工作人员（导演、策划、技术主管）提供5辆商务车，活动前1天至活动结束，共3天，含司机；餐饮：为约100名保障人员（场务、保洁、安保）提供活动当天餐饮。

**4.配套会议室、贵宾休息室及茶歇**

**（1）会议室、休息室场地租赁：**包含会议室、休息室场地租赁。配套会议室：1间（可容纳50人），用于活动前嘉宾沟通、工作人员会议，租赁1天；贵宾休息室：2间（每间可容纳30人），用于活动期间嘉宾休息，租赁1天（含沙发、茶几等基础设施）。

**（2）茶歇服务：**为嘉宾及工作人员提供茶歇，包含糕点（约10种）、水果（约8种）、咖啡/茶/果汁等，嘉宾茶歇按15人配置，工作人员茶歇按100人配置。

**三、工期要求**

合同签订至AI之夜活动结束后40天。

四、报价明细表

| **序号** | **服务分类** | **报价金额（万元）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）搭建服务** |  |  |
| **1.1** | **会场搭建及道具制作** |  |  |
| 1.1.1 | 会场舞台搭建 |  |  |
| 1.1.1.1 | 舞台基础钢架结构搭建 |  |  |
| 1.1.1.2 | 舞台钢木结构踏步 |  |  |
| 1.1.1.3 | 边缘包裹防撞软包+LED灯带 |  |  |
| 1.1.2 | 仪式环节道具制作、租赁 |  |  |
| 1.1.2.1 | 定制实木讲台 |  |  |
| 1.1.2.2 | 启动道具租赁 |  |  |
| 1.1.2.3 | 颁奖道具制作 |  |  |
| 1.1.2.4 | 道具运输与保护 |  |  |
| 1.1.3 | LED大屏、音响、灯光等设备租赁 |  |  |
| 1.1.3.1 | 180㎡LED大屏幕 |  |  |
| 1.1.3.2 | LED处理器 |  |  |
| 1.1.3.3 | 线阵音箱(4个） |  |  |
| 1.1.3.4 | 调音台 |  |  |
| 1.1.3.5 | 无线麦克风 |  |  |
| 1.1.3.6 | 电脑光束灯 |  |  |
| 1.1.3.7 | 染色灯 |  |  |
| 1.1.3.8 | 灯光控制台 |  |  |
| 1.1.3.9 | 灯光预设服务 |  |  |
| 1.1.4 | 嘉宾席、观众席座位布置 |  |  |
| 1.1.4.1 | 嘉宾沙发+茶几租赁 |  |  |
| 1.1.4.2 | 观众席布置 |  |  |
| 1.1.5 | 搬运费、人工费 |  |  |
| **1.2** | **会场场地租赁** |  |  |
| **1.3** | **创新成果互动展区搭建施工** |  |  |
| 1.3.1 | 展区基础搭建与结构施工 |  |  |
| 1.3.2 | 特殊结构制作 |  |  |
| 1.3.3 | 空间局部改造 |  |  |
| **1.4** | **创新成果互动展区展品及相关设备租赁** |  |  |
| 1.4.1 | 实物展品、模型展品 |  |  |
| 1.4.2 | 高清LED屏、互动触摸屏 |  |  |
| 1.4.3 | 视频播控系统 |  |  |
| 1.4.3.1 | 视频处理器、控台服务器、硬盘、视频监视器 |  |  |
| 1.4.3.2 | 视频解码处理软件 |  |  |
| 1.4.4 | 展区灯光、音响系统 |  |  |
| 1.4.4.1 | 灯光架、舞美灯光、调光台等 |  |  |
| 1.4.4.2 | 音响控制系统 |  |  |
| **1.5** | **创新成果互动展区相关物料设备运输及施工服务人员** |  |  |
| 1.5.1 | 相关搭建物料及设备运输 |  |  |
| 1.5.2 | 现场搭建、撤展施工人员 |  |  |
| 1.5.3 | 现场设备技术工 |  |  |
| 1.5.4 | 保洁及安全管理人员 |  |  |
| 1.5.4.1 | 保洁人员 |  |  |
| 1.5.4.2 | 安全管理人员 |  |  |
| 1.5.5 | 引导人员和讲解人员 |  |  |
| **1.6** | **创新成果互动展区场地租赁** |  |  |
| **1.7** | **现场技术保障** |  |  |
| 1.7.1 | 网络保障 |  |  |
| 1.7.2 | 电力保障 |  |  |
| **2** | **“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）执行服务** |  |  |
| **2.1** | **AI概念片《广西有AI》制作** |  |  |
| 2.1.1 | AI视频脚本策划 |  |  |
| 2.1.2 | 平面分镜设计 |  |  |
| 2.1.3 | 部分实景拍摄 |  |  |
| 2.1.4 | 动态设计制作 |  |  |
| 2.1.5 | 后期特效制作 |  |  |
| **2.2** | **会议厅整体方案设计** |  |  |
| 2.2.1 | 3D效果图 |  |  |
| 2.2.2 | 平面布局图 |  |  |
| 2.2.3 | 材料清单 |  |  |
| **2.3** | **创新成果互动展区整体设计** |  |  |
| 2.3.1 | 展区整体风格定位、动线规划 |  |  |
| 2.3.2 | 特装设计、各区域详细设计效果图 |  |  |
| 2.3.3 | 施工图、电路图、报馆图 |  |  |
| **2.4** | **活动全流程策划** |  |  |
| 2.4.1 | 活动全流程方案设计 |  |  |
| 2.4.2 | 流程彩排组织 |  |  |
| **2.5** | **上屏视觉物料制作** |  |  |
| 2.5.1 | 活动主视觉及延展视觉设计 |  |  |
| 2.5.2 | 上屏动态视觉设计制作 |  |  |
| 2.5.3 | 环节短视频、数字舞美背景视频 |  |  |
| 2.5.4 | 活动启动视频制作 |  |  |
| **2.6** | **现场执行** |  |  |
| 2.6.1 | 活动总导演、环节执行导演 |  |  |
| 2.6.2 | 节目编导、场务等执行人员 |  |  |
| 2.6.3 | 灯光、音响、屏幕控台技术人员 |  |  |
| **2.7** | **摄影、摄像及导播技术保障** |  |  |
| 2.7.1 | 会场多机位高清摄像系统布设 |  |  |
| 2.7.2 | 资深摄像、摄影师及导播 |  |  |
| 2.7.3 | 视频、照片后期制作 |  |  |
| **2.8** | **会场氛围布置** |  |  |
| 2.8.1 | 大会场内外展示指引装置设计、制作、安装、搬运 |  |  |
| 2.8.2 | 会场氛围布置物料 |  |  |
| **2.9** | **会场组织服务** |  |  |
| 2.9.1 | 议程单、桌签、嘉宾席背贴、其他会议资料设计打印制 |  |  |
| 2.9.2 | 工作证、嘉宾证、媒体证等证件制作 |  |  |
| **2.10** | **重要嘉宾邀请** |  |  |
| **3** | **“AI赋能千行百业超级联赛”成果盛典（AI之夜）后勤保障服务** |  |  |
| **3.1** | **重要嘉宾保障** |  |  |
| 3.1.1 | 国内外重要嘉宾行程管理 |  |  |
| 3.1.2 | 翻译服务 |  |  |
| 3.1.3 | 向导联络 |  |  |
| 3.1.4 | 劳务费 |  |  |
| **3.2** | **嘉宾住宿** |  |  |
| **3.3** | **用车及餐饮保障** |  |  |
| 3.3.1 | 国内外重要嘉宾南宁本地用车服务 |  |  |
| 3.3.2 | 国内外重要嘉宾南宁本地餐饮服务 |  |  |
| 3.3.3 | 核心工作人员、保障人员南宁本地用车及餐饮服务 |  |  |
| **3.4** | **配套会议室、贵宾休息室及茶歇** |  |  |
| 3.4.1 | 会议室、休息室场地租赁 |  |  |
| 3.4.2 | 茶歇服务 |  |  |
| **合计** | |  |  |